## Cover
📋 ConstructQ — Project Management Plan
Monitor & Control · v4.0 · Sprint 3 Re-balanced (Project + WBS + Workflow + Checklist Builder + Task/NCR Mobile)
📅 Generated | 22 มิถุนายน 2569
🏷️ Doc ID | PM-2026-004
👤 Owner | วุธ (PM / PO / SA)
📦 Version | v4.0 ★ Current · Sprint 3 focused
📚 Sources | ConstructQ_PM_v3.0.xlsx · CreateProject · WBSManagement · Checklist_v2.0 · WorkflowLifecycle · TaskMobile_v16.0
🗓️ Sprint Window | 22 มิ.ย. 2569 – 26 มิ.ย. 2569 (5 วันทำงาน)
🎯 Sprint 3 Theme | Project · WBS · Workflow · Checklist Builder · Task+NCR Mobile
📊 Sprints (รวม) | 7 Sprints (Kickoff + S1 setup + S2-S6 dev + S7 UAT/Deploy)
🌐 Web (Sprint 3) | 4 screens — CreateProject · WBSManagement · Checklist v2.0 · WorkflowLifecycle
📱 Mobile (Sprint 3) | 1 screen — Task+NCR Mobile v16.0 (รวม Task list · Checklist Wizard · NCR Detail/Submit/Create)
🔌 APIs (Sprint 3) | 55 endpoints — Web/Mobile/Both · M03 lookup (3) + M05 (14) + M06 tasks (9) + M06 checklist (12) + M07 NCR (6) + carry-over (11)
⚖️ Backend Capacity | 1 คน (ฟลุ๊ค) × 5 วัน = 5.0 baseline · งานจริง 7.9 md (overtime ~3 hr/day) + assist 1.0 md → effective 8.9 md · Deferred admin PATCH/DELETE ~3.1 md ไป S4
📑 Sheet Index
• Team | ทีมและกำลังคน · 9 คน · 6 บทบาท (ไม่เปลี่ยน)
• Sprint Plan | ตารางสรุป 7 Sprints · อัปเดต Sprint 3 scope ใหม่
• Screens · Web | อัปเดต — Checklist Builder + Workflow ย้ายมา Sprint 3
• Screens · Mobile | อัปเดต — Mobile Task รวม NCR (เดิม Checklist Mobile ของ S4)
• Sprint 3 · Detail | ★ NEW — Daily breakdown 22-26 มิ.ย. 2569 · ทุก role
• API List by Sprint | Re-balanced — 55 APIs ใน Sprint 3 (เดิม 37) · ระบุ Web/Mobile/Both
• Sprint 3 · API Priority | ★ NEW — Phase A→F · ลำดับ Backend dev เพื่อ unblock FE
• Backend Workload Balance | ★ NEW — เกลี่ยงาน ฟลุ๊ค + ทีม help · daily allocation
• Shared APIs · Sprint 3 | ★ NEW — APIs ใช้ร่วม Web+Mobile · ประหยัด ~50%
• Sprint 2 · Detail | เก็บไว้ — Sprint 2 (15-19 มิ.ย.) เพื่อ track ต่อเนื่อง
• Version Control | ประวัติเอกสาร v1.0 → v4.0
🎯 Sprint 3 Focus Banner
Web App (4 screens) | หน้าสร้างโครงการ · หน้าจัดการ WBS · หน้าสร้าง Form Checklist v2.0 · หน้าจัดการ Workflow Lifecycle
Mobile App (1 screen) | หน้าจัดการ Task + NCR (รวม Checklist wizard · NCR detail/submit/create · Owner picker)
Backend (1 คน) | ฟลุ๊ค · งาน ~5.0 man-day · เกลี่ยด้วย P0-first + Mobile FE assist mock + ยู เซ็ต mock API server
Risk / Mitigation | ขอบเขต Sprint 3 ขยายจาก v3.0 (เพิ่ม Checklist Builder + Workflow + NCR) · ผู้รับผิดชอบ Backend คนเดียว → จัดลำดับ P0 ก่อน · admin PATCH/DELETE ดันไป S4

## Team
👥 ทีมพัฒนา ConstructQ
9 คน · 6 บทบาท · กำลังคนต่อวัน (capacity 1.0 = full day)
# | ชื่อเล่น | บทบาท / Role | Skill Set | Capacity/วัน | หมายเหตุ
1 | องุ่น | Web Frontend Dev | React + Babel + AppShell + Antd | 1 | Web FE · Squad A
2 | ใหม่ | Web Frontend Dev | React + Babel + AppShell + Antd | 1 | Web FE · Squad A
3 | ฟลุ๊ค | Backend Dev | Go-Chi v5 + PostgreSQL + Migration | 1 | API · Web+Mobile (shared) ★ Bottleneck
4 | วุธ | PM + PO + System Analyst (1 คน) | Requirements · DB schema · Sprint plan | 1 | Lead / decision maker
5 | อั้ม | UX/UI Designer + Tester (paired) | Figma · UX-flow · Test cases · QA | 1 | UX/UI · Test · Squad B
6 | หนุ่ยนุ้ย | UX/UI Designer + Tester (paired) | Figma · UX-flow · Test cases · QA | 1 | UX/UI · Test · Squad B
7 | ปลื้ม | Mobile Frontend Dev | Flutter + Riverpod | 1 | Mobile FE · Squad C
8 | กันต์ | Mobile Frontend Dev | Flutter + Riverpod | 1 | Mobile FE · Squad C
9 | ยู | DevOps | CI/CD · Docker · K8s · Monitoring | 1 | Infra · Pipeline · Mock API server
|  |  | TOTAL | 9

## Sprint Plan
🗓️ Sprint Plan — ConstructQ
Kickoff 8 มิ.ย. 2569 · 7 Sprints · 1.5 เดือน (8 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2569) · v4.0: Sprint 3 ขยายขอบเขต
Sprint # | ชื่อ Sprint | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | วันทำงาน | Theme | Deliverables (high-level)
Kickoff | Project Kickoff | 8 มิ.ย. 2569 | 9 มิ.ย. 2569 | 2 | Kickoff | ประชุม Kickoff · ทบทวน scope · เซ็น contract · เตรียมเครื่อง · onboarding ทีม
1 | Setup Phase | 10 มิ.ย. 2569 | 12 มิ.ย. 2569 | 3 | Environment + Foundation | Server + DB ติดตั้ง · Base Tables schema · Project skeleton Web + Mobile · Git repo + branch strategy
2 | Dev Phase 1 — Auth + Subscribe + Dashboard | 15 มิ.ย. 2569 | 19 มิ.ย. 2569 | 5 | Authentication · Subscription · Dashboard | ✅ Done — Web: Login + AppShell + Subscribe + Dashboard · Mobile: Login + Subscribe + Dashboard · APIs: M02 + M01 + M08
3 | Dev Phase 2 — Project + WBS + Workflow + Checklist + Task/NCR Mobile | 22 มิ.ย. 2569 | 26 มิ.ย. 2569 | 5 | Project · WBS · Workflow · Checklist Builder · Task/NCR Mobile | ★ CURRENT — Web: CreateProject + WBS + Workflow Lifecycle + Checklist Builder v2.0 · Mobile: Task+NCR (Wizard·Owner Picker·NCR submit/create) · APIs: M05+M06 core + M07 mobile flow
4 | Dev Phase 3 — Task Web + NCR Web + Document Control | 29 มิ.ย. 2569 | 3 ก.ค. 2569 | 5 | Task Web · NCR Web · Document | Web: Task Management + NCR Management + NCR Report + Document Control · Mobile: Report viewer · APIs: M07 admin + M06 advanced + M03 doc
5 | Dev Phase 4 — Reports + Profile + Me | 6 ก.ค. 2569 | 10 ก.ค. 2569 | 5 | Reports · Profile · Me | Web: Report Builder + Profile + Company Info + Notification + Language · Mobile: Report Builder + Me · APIs: M08 + M09 + M03 company
6 | Dev Phase 5 — Master Data + Admin | 13 ก.ค. 2569 | 17 ก.ค. 2569 | 5 | Master Data · Admin | Web: User Mgmt + RBAC + Package + Bill Cycle + Address + Department + Business Type + Project Type + Doc Type + Menu + Audit Log · APIs: M03 + M04 + M10
7 | UAT + Deploy | 20 ก.ค. 2569 | 22 ก.ค. 2569 | 3 | Testing · Deploy | Full UAT · Bug fix · Performance tuning · Production deploy · Documentation

## Screens · Web
🌐 Web Application Screens — 28 หน้าจอ
v4.0 — Sprint 3 = Project + WBS + Checklist Builder + Workflow Lifecycle (เลื่อนจาก S4/S5)
# | หมวด | ชื่อหน้าจอ | Sprint | FE Owner | UX/UI | Tester | FE Man-Day | UX Man-Day | Test Man-Day | Status
1 | Auth/Layout | Login (เข้าสู่ระบบ) | S2 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 2 | 1 | 0.5 | ✅ Done · S2
2 | Auth/Layout | AppShell (โครง Layout หลัก) | S2 | ใหม่ | อั้ม | อั้ม | 2.5 | 1.5 | 0.5 | ✅ Done · S2
3 | Auth/Layout | Subscribe (สมัครบริการ · 5-step wizard) | S2 | องุ่น | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 4 | 2 | 1 | ✅ Done · S2
4 | Overview | Dashboard (แดชบอร์ด · Home) | S2 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 3 | 1.5 | 1 | ✅ Done · S2
5 | Main · Site | หน้าสร้างโครงการ (CreateProject) | S3 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 3 | 1.5 | 1 | ★ Sprint 3 · In progress
6 | Main · Site | หน้าจัดการ WBS (WBSManagement) | S3 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 3 | 1.5 | 1 | ★ Sprint 3 · In progress
7 | Main · Insp | หน้าสร้าง Form Checklist v2.0 | S3 | ใหม่ | อั้ม | อั้ม | 3.5 | 1.5 | 1 | ★ Sprint 3 · NEW (เลื่อนจาก S4)
8 | Main · Insp | หน้าจัดการ Workflow Lifecycle | S3 | องุ่น | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 2.5 | 1 | 0.5 | ★ Sprint 3 · NEW (เลื่อนจาก S5)
9 | Main · Insp | จัดการงาน (Task Management) | S4 | องุ่น | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 4 | 2 | 1.5 | Planned · S4
10 | Main · NCR | จัดการ NCR (NCR Management) | S4 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 4 | 2 | 1.5 | Planned · S4
11 | Main · NCR | รายงาน NCR (NCR Report) | S4 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 2 | 1 | 0.5 | Planned · S4
12 | Main · Site | จัดการเอกสาร (Document Control) | S4 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 2.5 | 1 | 0.5 | Planned · S4
13 | Main · Rpt | Report Builder | S5 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 4 | 2 | 1.5 | Planned · S5
14 | Me | โปรไฟล์ (Profile) | S5 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 1.5 | 0.5 | 0.5 | Planned · S5
15 | Me | ข้อมูลบริษัทฯ (Company Info) | S5 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 2 | 1 | 0.5 | Planned · S5
16 | Me | แจ้งเตือน (Notification) | S5 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 1.5 | 0.5 | 0.5 | Planned · S5
17 | Me | ภาษา (Language) | S5 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 0.5 | 0.3 | 0.3 | Planned · S5
18 | Master | บทบาทผู้ใช้งาน (Role & Access Control) | S6 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 3 | 1.5 | 1 | Planned · S6
19 | Master | ผู้ใช้งาน (User Management) | S6 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 2.5 | 1 | 0.5 | Planned · S6
20 | Me | รอบบิล (Bill Cycle) | S6 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 1 | 0.5 | 0.3 | Planned · S6
21 | Master | จัดการแพ็คเก็จ (Package Management) | S6 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 1.5 | 0.5 | 0.5 | Planned · S6
22 | Master | ที่อยู่ (Address · Province/District/Subdist.) | S6 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 1.5 | 0.5 | 0.5 | Planned · Manual seed
23 | Master | ฝ่าย / แผนก (Division / Department) | S6 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 1 | 0.5 | 0.3 | Planned · Manual seed
24 | Master | ประเภทธุรกิจ (Business Type) | S6 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 0.5 | 0.3 | 0.3 | Planned · Manual seed
25 | Master | ประเภทโครงการ (Project Type) | S6 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 0.5 | 0.3 | 0.3 | Planned · Manual seed
26 | Master | ประเภทเอกสาร (Document Type) | S6 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 0.5 | 0.3 | 0.3 | Planned · Manual seed
27 | Master | เมนู (Menu Management) | S6 | ใหม่ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 0.5 | 0.3 | 0.3 | Planned · Manual seed
28 | Master | จัดการ Audit Log | S6 | องุ่น | อั้ม | อั้ม | 1.5 | 0.5 | 0.5 | Planned · S6
|  | Σ TOTAL |  |  |  |  | 59.5 | 28 | 18.6

## Screens · Mobile
📱 Mobile Application Screens — 8 หน้าจอ
Flutter · v4.0 — Sprint 3 Mobile = Task + NCR (รวม Wizard · Owner picker · NCR detail/submit/create)
# | ชื่อหน้าจอ | Sprint | FE Owner | UX/UI | Tester | FE Man-Day | UX Man-Day | Test Man-Day | Status
1 | Login (Mobile) | S2 | ปลื้ม | อั้ม | อั้ม | 2 | 1 | 0.5 | ✅ Done · S2
2 | Subscribe (Mobile · 5-step wizard) | S2 | กันต์ | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 3.5 | 1.5 | 1 | ✅ Done · S2
3 | Dashboard (Mobile · role-based) | S2 | ปลื้ม | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 2.5 | 1 | 0.5 | ✅ Done · S2
4 | Task + NCR (Mobile v16.0 · Wizard + Owner Picker + NCR submit/create) | S3 | กันต์ | อั้ม | อั้ม | 4.5 | 2 | 1.5 | ★ Sprint 3 · In progress
5 | Report (Mobile · role-based · viewer) | S4 | ปลื้ม | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 2.5 | 1 | 0.5 | Planned · S4
6 | Document (Mobile · role-based) | S4 | กันต์ | อั้ม | อั้ม | 2 | 1 | 0.5 | Planned · S4
7 | Report Builder (Mobile) | S5 | ปลื้ม | หนุ่ยนุ้ย | หนุ่ยนุ้ย | 3 | 1 | 1 | Planned · S5
8 | Me (Mobile · role-based) | S5 | กันต์ | อั้ม | อั้ม | 2 | 1 | 0.5 | Planned · S5
| Σ TOTAL |  |  |  |  | 22 | 9.5 | 6

## Sprint 3 · Detail
🎯 Sprint 3 — Daily Detail Plan (22–26 มิ.ย. 2569)
Theme: Project · WBS · Workflow · Checklist Builder · Task/NCR Mobile · ครอบคลุม Web + Mobile · 5 วันทำงาน
Backend (ฟลุ๊ค) ใช้ Both APIs · เกลี่ยงานด้วย Web FE assist (simple GETs) + DevOps mock server day 1 · จัดลำดับ M03 lookup → M05 Project/WBS → M05 Workflow → M06 Checklist → M06 Task → M07 NCR
วัน | วันที่ | PM/SA (วุธ) | Web FE (องุ่น / ใหม่) | Mobile FE (กันต์ + ปลื้ม) | Backend (ฟลุ๊ค) + Help | UX/UI + Tester (อั้ม / หนุ่ยนุ้ย) | DevOps (ยู)
จันทร์ | 22 มิ.ย. 2569 | Sprint planning 09:00 · Sprint 3 grooming · Confirm acceptance criteria · เตรียม DB schema (projects · project_members · wbs_items · workflow_templates · checklist_templates · checklist_items · tasks · ncr_reports) · Daily standup 09:30 | องุ่น: เริ่ม CreateProject · Form skeleton + Step 01 (basic info) · ใหม่: เริ่ม WBSManagement · tree skeleton + add/edit modal | กันต์: เริ่ม Task Mobile v16 integration · Task list + filter + role switch · ปลื้ม: pair กับ Backend ช่วย GET lookup APIs (project-types · document-types · departments) | ฟลุ๊ค: Phase A · M03 lookup APIs + M05 projects core · GET /project-types · GET /document-types · GET /departments · POST /projects · GET /projects · GET /projects/{id} (P0 · 1.2 md) + ปลื้ม assist GET lookups (-0.3 md) | อั้ม: UX final review CreateProject + WBS + Workflow Lifecycle · หนุ่ยนุ้ย: เตรียม test cases (TC) Project/WBS | ยู: ★ Mock API server (mock proxy) up by EOD · ให้ FE pull mock contract · Setup CI build job สำหรับ S3
อังคาร | 23 มิ.ย. 2569 | Daily standup · Validate DB schema vs CreateProject form (members + zones + address) · Review Workflow Lifecycle spec | องุ่น: CreateProject · Step 02 (address tambon autocomplete) + Step 03 (zones) + integrate POST /projects · ใหม่: WBSManagement · drag-reorder + integrate POST /wbs-items | กันต์: Task Mobile · Task detail (4 tabs: Overview · Checklist · NCR · Lifecycle) + role-based filter · ปลื้ม: เริ่ม Owner Picker (calendar table 30-day) — ทบทวน UX | ฟลุ๊ค: Phase B · M05 WBS + Members · POST /wbs-items · GET /wbs-items · POST /project-members · GET /project-members + PATCH /projects/{id} (P0/P1 · 1.5 md) + องุ่น assist GET project-members (-0.2 md) | อั้ม: Visual QA CreateProject Step 01-02 · หนุ่ยนุ้ย: เขียน TC WBS + Members | ยู: Setup Docker compose สำหรับ S3 DB schema · Test seed loader · Monitor mock API usage
พุธ | 24 มิ.ย. 2569 | Daily standup · Review Workflow Lifecycle UX flow · Adjust spec ถ้า block · ทบทวน Checklist Builder data model (template → items → ranges) | องุ่น: Workflow Lifecycle · template editor (state machine visualizer) + integrate POST /workflow-templates · ใหม่: Checklist Builder v2.0 · template editor + items list | กันต์: Task Mobile · Checklist Wizard step-by-step + filter uninspected only (per v16.0) · ปลื้ม: Owner Picker integrate + Create NCR form | ฟลุ๊ค: Phase C · M05 Workflow + M06 Checklist templates · GET/POST /workflow-templates + GET/POST /checklist-templates + GET/POST /checklist-items (P0 · 1.5 md) + ใหม่ assist GET workflow + checklist-templates (-0.3 md) | อั้ม: Visual QA WBS · หนุ่ยนุ้ย: เขียน TC Workflow + Checklist Builder | ยู: Setup deploy pipeline (Staging) สำหรับ S3 build · ติดตั้ง Prometheus/Grafana metrics สำหรับ API endpoints
พฤหัสบดี | 25 มิ.ย. 2569 | Daily standup · จัดการ Task lifecycle edge cases (DRAFT→ASSIGNED→...) · ทบทวน NCR workflow | องุ่น: Workflow Lifecycle · PATCH integration + state transition rules · ทบทวน CreateProject end-to-end · ใหม่: Checklist Builder · mobile preview + integrate POST /checklist-items | กันต์: Task Mobile · NCR Detail + NCR Submit (Before/After photo) + integrate POST /tasks/PATCH · ปลื้ม: Task Mobile · NCR Create form + integrate POST /ncr-reports | ฟลุ๊ค: Phase D · M06 Tasks (shared) · POST/GET/GET id/PATCH /tasks + POST /task-assignments + GET /task-assignments + POST /checklist-responses (P0 · 2.1 md) + ปลื้ม pair (Mobile FE assist with 0.5 md) | อั้ม: Visual QA Workflow Lifecycle + Checklist Builder · หนุ่ยนุ้ย: เริ่มทดสอบ Project+WBS end-to-end | ยู: Sanity check deployment · ตั้ง alert (Sentry · CloudWatch) · เตรียม smoke test scripts
ศุกร์ | 26 มิ.ย. 2569 | Daily standup · Sprint 3 Review 14:00 · Demo 5 หน้าจอ + Mobile · Sprint 4 grooming (จัดการงาน Web + NCR Mgmt + Doc Control) · Retrospective 16:00 | องุ่น: Polish Workflow Lifecycle + CreateProject · ใหม่: Polish Checklist Builder + WBS · bug fix + UX tweaks · final touch + integration tests | กันต์: Polish Task Mobile + NCR submit/create + integrate POST /ncr-photos · ปลื้ม: pair กันต์ + end-to-end Mobile flow test (Wizard → NCR auto-create from failed item) | ฟลุ๊ค: Phase E+F · M07 NCR Mobile · POST/GET/GET id/PATCH /ncr-reports + POST /ncr-photos + GET /ncr-photos (P0 · 1.9 md) + final integration + bug fix + sign-off | อั้ม + หนุ่ยนุ้ย: Smoke test ครบทุกหน้า Sprint 3 · Bug list + retest · Sign-off Sprint 3 · UAT prep | ยู: Deploy staging Sprint 3 build · Smoke check infra · กำหนด rollback playbook · DB backup before S4
📊 Sprint 3 Summary
งาน Web ที่ส่งมอบ | CreateProject · WBSManagement · Checklist Builder v2.0 · Workflow Lifecycle (4 screens)
งาน Mobile ที่ส่งมอบ | Task + NCR Mobile v16.0 (รวม Task list · Detail 4 tabs · Checklist Wizard · NCR Detail/Submit/Create · Owner Picker)
APIs ที่ส่งมอบ (Backend) | 55 endpoints — M03 lookup (3) + M05 Project/WBS/Workflow (14) + M06 Tasks (9) + M06 Checklist (12) + M07 NCR (6) + carry-over (11)
Backend Man-Day · Sprint 3 (ฟลุ๊ค) | Effective ~8.9 md (ฟลุ๊ค 7.9 + Web/Mobile FE assist 1.0) · เกิน baseline 5.0 → overtime ~3 hr/day หรือ defer P1 บางส่วน · Deferred admin PATCH/DELETE ~3.1 md → Sprint 4
Critical APIs (P0) Order | Phase A: Lookup (M03 ·3) → Phase B: Projects+WBS (M05 ·10) → Phase C: Workflow (M05 ·4) → Phase D: Checklist Builder (M06 ·8) → Phase E: Task CRUD (M06 ·9) → Phase F: Checklist response (M06 ·4) → Phase G: NCR Mobile (M07 ·6)
Shared APIs (Both Web+Mobile) | 32/55 endpoints — Tasks · Checklists · NCRs · Projects · Lookup APIs · ประหยัด ~50% effort
Risk | ★ Scope ขยายจาก v3.0 (Sprint 3 เดิม ~37 APIs / 8.3 md เพิ่มเป็น 44 APIs / 12 md) → 1 backend dev (ฟลุ๊ค) ไม่พอ · Mitigation: Mock API (ยู Day 1) + Web/Mobile FE pair (1.0 md assist) + defer admin PATCH/DELETE ~3.1 md ไป S4 · Recommendation: ทบทวน Sprint Review วันศุกร์ — ถ้าไม่ครบ ให้ Sprint 4 รับ overflow
Deferred to S4 | Admin PATCH/DELETE (project, wbs, workflow, checklist template, task, ncr) · GET *-comments · admin GET *-attachments · GET ncr-photos/{id}
Done definition | Code review pass · Unit test ≥70% · UX/UI approved · Tester sign-off · Deploy staging successful · Demo at Sprint Review (Friday 14:00)

## API List by Sprint
🔌 API List — Sprint Allocation · 260 endpoints · 1 Backend Dev (ฟลุ๊ค)
v4.0 — Sprint 3 re-balanced: 55 APIs (เดิม 37) · Platform: Both=ใช้ร่วม Web+Mobile / Web=เฉพาะ Web / Mobile=เฉพาะ Mobile
★ ไฮไลต์เหลือง = APIs ที่ย้ายเข้า Sprint 3 ใน v4.0 (จากเดิม S4/S5/S6)
# | Sprint | Module | Method | Path | Platform | ใช้กับหน้าจอ (Web / Mobile) | Backend Man-Day | Priority
1 | S2 | M01 | GET | /api/v1/packages | Both | Subscribe Web/Mobile · Step 02 (select package) | 0.3 | P0 · Critical
2 | S2 | M01 | GET | /api/v1/packages/{id} | Both | Subscribe (package detail) | 0.2 | P0 · Critical
3 | S2 | M01 | GET | /api/v1/terms-documents | Both | Subscribe Step 01 (T&C) | 0.2 | P0 · Critical
4 | S2 | M01 | GET | /api/v1/terms-documents/{id} | Both | Subscribe (T&C content) | 0.2 | P0 · Critical
5 | S2 | M01 | GET | /api/v1/pdpa-documents | Both | Subscribe Step 01 (PDPA) | 0.2 | P0 · Critical
6 | S2 | M01 | GET | /api/v1/pdpa-documents/{id} | Both | Subscribe (PDPA content) | 0.2 | P0 · Critical
7 | S2 | M01 | POST | /api/v1/user-consents | Both | Subscribe Step 01 (consent) | 0.3 | P0 · Critical
8 | S2 | M01 | POST | /api/v1/subscriptions | Both | Subscribe Step 05 (commit) | 0.5 | P0 · Critical
9 | S2 | M01 | POST | /api/v1/payment-methods | Both | Subscribe Step 05 (payment method) | 0.4 | P0 · Critical
10 | S2 | M01 | POST | /api/v1/payments | Both | Subscribe Step 05 (commit payment) | 0.5 | P0 · Critical
11 | S2 | M02 | POST | /api/v1/user-sessions | Both | Login Web, Login Mobile (login) | 0.5 | P0 · Critical
12 | S2 | M02 | DELETE | /api/v1/user-sessions/{id} | Both | Login Web, Login Mobile (logout) | 0.2 | P0 · Critical
13 | S2 | M02 | GET | /api/v1/users | Both | User listing (used by AppShell + Mobile Me) | 0.3 | P0 · Critical
14 | S2 | M02 | GET | /api/v1/users/{id} | Both | Profile · Me Mobile | 0.2 | P0 · Critical
15 | S2 | M02 | POST | /api/v1/users | Both | Subscribe step 4 (Create user) | 0.4 | P0 · Critical
16 | S2 | M03 | POST | /api/v1/organizations | Both | Subscribe Step 03 (create org) | 0.4 | P0 · Critical
17 | S2 | M03 | POST | /api/v1/company-info | Both | Subscribe Step 03 (company info) | 0.3 | P0 · Critical
18 | S2 | M08 | GET | /api/v1/dashboards | Both | Dashboard Web, Dashboard Mobile (cards) | 0.5 | P0 · Critical
19 | S2 | M01 | GET | /api/v1/subscriptions | Both | Bill Cycle · Profile (current sub) | 0.2 | P1 · High
20 | S2 | M01 | GET | /api/v1/subscriptions/{id} | Both | Subscription detail | 0.2 | P1 · High
21 | S2 | M01 | GET | /api/v1/billing-cycles | Both | Subscribe Step 05 (billing cycle) | 0.2 | P1 · High
22 | S2 | M01 | GET | /api/v1/payment-methods | Both | Subscribe Step 05 (saved methods) | 0.2 | P1 · High
23 | S2 | M01 | GET | /api/v1/invoices | Both | Bill Cycle (history) | 0.3 | P1 · High
24 | S2 | M01 | GET | /api/v1/invoices/{id} | Both | Invoice detail | 0.2 | P1 · High
25 | S2 | M02 | PATCH | /api/v1/users/{id} | Both | Profile edit | 0.3 | P1 · High
26 | S2 | M02 | POST | /api/v1/password-reset-tokens | Both | Forgot password | 0.3 | P1 · High
27 | S2 | M02 | PATCH | /api/v1/password-reset-tokens/{id} | Both | Reset password | 0.3 | P1 · High
28 | S2 | M03 | GET | /api/v1/business-types | Both | Subscribe (business-type dropdown · seed in S1) | 0.1 | P1 · High
29 | S2 | M03 | GET | /api/v1/thai-provinces | Both | Subscribe address (seed in S1) | 0.1 | P1 · High
30 | S2 | M03 | GET | /api/v1/thai-districts | Both | Subscribe address | 0.1 | P1 · High
31 | S2 | M03 | GET | /api/v1/thai-subdistricts | Both | Subscribe address | 0.1 | P1 · High
32 | S2 | M03 | GET | /api/v1/languages | Both | AppShell + Login (lang switch · seed in S1) | 0.1 | P1 · High
33 | S2 | M08 | GET | /api/v1/dashboards/{id} | Both | Dashboard detail / custom widget | 0.3 | P1 · High
34 | S2 | M09 | GET | /api/v1/notifications | Both | AppShell bell, Mobile Dashboard (recent noti) | 0.3 | P1 · High
35 | S2 | M09 | PATCH | /api/v1/notifications/{id} | Both | Mark read | 0.2 | P1 · High
36 | S2 | M01 | GET | /api/v1/promo-codes | Both | Subscribe Step 05 (promo) | 0.2 | P2 · Medium
37 | S2 | M02 | GET | /api/v1/sso-providers | Both | Login SSO list | 0.2 | P2 · Medium
38 | S2 | M02 | DELETE | /api/v1/users/{id} | Both | User Mgmt (defer to S6) | 0.2 | P3 · Low
39 | S3 | M03 | GET | /api/v1/project-types | Both | CreateProject (project type dropdown) | 0.1 | P0 · Critical
40 | S3 | M03 | GET | /api/v1/document-types | Both | CreateProject (doc category) · Mobile Task attachments | 0.1 | P1 · High
41 | S3 | M03 | GET | /api/v1/departments | Both | CreateProject (member department dropdown) | 0.1 | P1 · High
42 | S3 | M05 | POST | /api/v1/projects | Both | CreateProject (Web) · Mobile Task (current proj selector) | 0.4 | P0 · Critical
43 | S3 | M05 | GET | /api/v1/projects | Both | CreateProject list · Mobile Task (current proj) | 0.3 | P0 · Critical
44 | S3 | M05 | GET | /api/v1/projects/{id} | Both | Project detail (Web + Mobile) | 0.2 | P0 · Critical
45 | S3 | M05 | PATCH | /api/v1/projects/{id} | Both | Update project (Web) | 0.3 | P1 · High
46 | S3 | M05 | POST | /api/v1/project-members | Both | CreateProject (add member step) | 0.3 | P0 · Critical
47 | S3 | M05 | GET | /api/v1/project-members | Both | CreateProject + Task assignee dropdown + Mobile Owner Picker | 0.2 | P0 · Critical
48 | S3 | M05 | POST | /api/v1/wbs-items | Both | WBSManagement create | 0.4 | P0 · Critical
49 | S3 | M05 | GET | /api/v1/wbs-items | Both | WBSManagement tree · Task selector | 0.3 | P0 · Critical
50 | S3 | M05 | GET | /api/v1/wbs-items/{id} | Both | WBS detail | 0.1 | P1 · High
51 | S3 | M05 | PATCH | /api/v1/wbs-items/{id} | Both | WBSManagement edit/reorder | 0.3 | P1 · High
52 | S3 | M05 | GET | /api/v1/workflow-templates | Both | Workflow Lifecycle · Task Mgmt picker | 0.2 | P0 · Critical
53 | S3 | M05 | GET | /api/v1/workflow-templates/{id} | Both | Workflow detail | 0.1 | P1 · High
54 | S3 | M05 | POST | /api/v1/workflow-templates | Web | Workflow Lifecycle create (Web) | 0.3 | P0 · Critical
55 | S3 | M05 | PATCH | /api/v1/workflow-templates/{id} | Web | Workflow Lifecycle update | 0.3 | P1 · High
56 | S3 | M06 | GET | /api/v1/checklist-templates | Both | Checklist Builder list · Mobile Wizard picker | 0.3 | P0 · Critical
57 | S3 | M06 | GET | /api/v1/checklist-templates/{id} | Both | Template detail (Web + Mobile) | 0.2 | P0 · Critical
58 | S3 | M06 | POST | /api/v1/checklist-templates | Web | Checklist Builder create template | 0.4 | P0 · Critical
59 | S3 | M06 | PATCH | /api/v1/checklist-templates/{id} | Web | Update template | 0.3 | P1 · High
60 | S3 | M06 | GET | /api/v1/checklist-items | Both | List items (Web + Mobile) | 0.2 | P0 · Critical
61 | S3 | M06 | GET | /api/v1/checklist-items/{id} | Both | Item detail | 0.1 | P1 · High
62 | S3 | M06 | POST | /api/v1/checklist-items | Web | Add items (Builder) | 0.3 | P0 · Critical
63 | S3 | M06 | PATCH | /api/v1/checklist-items/{id} | Web | Update item (Builder) | 0.2 | P1 · High
64 | S3 | M06 | POST | /api/v1/tasks | Both | Task Mgmt Create · Task Mobile | 0.5 | P0 · Critical
65 | S3 | M06 | GET | /api/v1/tasks | Both | Task list (Web + Mobile) | 0.4 | P0 · Critical
66 | S3 | M06 | GET | /api/v1/tasks/{id} | Both | Task detail (Web + Mobile) | 0.3 | P0 · Critical
67 | S3 | M06 | PATCH | /api/v1/tasks/{id} | Both | Task update (lifecycle DRAFT→ASSIGNED→IN_PROG→REVIEW→DONE) | 0.4 | P0 · Critical
68 | S3 | M06 | POST | /api/v1/task-assignments | Both | Assign / Reassign (Web Mgmt + Mobile Owner Picker) | 0.3 | P0 · Critical
69 | S3 | M06 | GET | /api/v1/task-assignments | Both | Assignment list | 0.2 | P1 · High
70 | S3 | M06 | POST | /api/v1/task-comments | Both | Task comment (Web + Mobile) | 0.2 | P1 · High
71 | S3 | M06 | GET | /api/v1/task-comments | Both | Comment list (Detail tab) | 0.2 | P1 · High
72 | S3 | M06 | POST | /api/v1/task-attachments | Both | Upload attachment | 0.3 | P1 · High
73 | S3 | M06 | POST | /api/v1/checklist-responses | Both | Mobile Checklist Wizard · Submit each item | 0.4 | P0 · Critical
74 | S3 | M06 | GET | /api/v1/checklist-responses | Both | Response list (Web Task detail) | 0.3 | P1 · High
75 | S3 | M06 | GET | /api/v1/checklist-responses/{id} | Both | Response detail | 0.2 | P1 · High
76 | S3 | M06 | PATCH | /api/v1/checklist-responses/{id} | Both | Edit response (Mobile re-inspect after NCR fix) | 0.2 | P1 · High
77 | S3 | M07 | POST | /api/v1/ncr-reports | Both | Mobile NCR auto-create from failed Checklist item · Web NCR Mgmt | 0.5 | P0 · Critical
78 | S3 | M07 | GET | /api/v1/ncr-reports | Both | NCR list (Mobile NCR tab + Web NCR Mgmt) | 0.4 | P0 · Critical
79 | S3 | M07 | GET | /api/v1/ncr-reports/{id} | Both | NCR detail (Mobile + Web) | 0.3 | P0 · Critical
80 | S3 | M07 | PATCH | /api/v1/ncr-reports/{id} | Both | Update NCR status (Mobile re-inspect · close) | 0.4 | P0 · Critical
81 | S3 | M07 | POST | /api/v1/ncr-photos | Both | Mobile NCR Submit (Before/After photo) | 0.3 | P0 · Critical
82 | S3 | M07 | GET | /api/v1/ncr-photos | Both | Photo list (Mobile NCR detail · Web NCR Mgmt) | 0.2 | P1 · High
83 | S4 | M05 | GET | /api/v1/project-members/{id} | Both | Member detail (admin) | 0.1 | P2 · Medium
84 | S4 | M05 | PATCH | /api/v1/project-members/{id} | Both | Update member role (admin) | 0.2 | P2 · Medium
85 | S4 | M05 | DELETE | /api/v1/project-members/{id} | Both | Remove member (admin) | 0.2 | P2 · Medium
86 | S4 | M05 | DELETE | /api/v1/projects/{id} | Web | Project Mgmt delete (admin) | 0.2 | P3 · Low
87 | S4 | M05 | DELETE | /api/v1/wbs-items/{id} | Web | WBS Mgmt delete | 0.2 | P3 · Low
88 | S4 | M05 | DELETE | /api/v1/workflow-templates/{id} | Web | Delete workflow | 0.1 | P3 · Low
89 | S4 | M06 | PATCH | /api/v1/task-assignments/{id} | Both | Update assignment | 0.2 | P2 · Medium
90 | S4 | M06 | DELETE | /api/v1/task-assignments/{id} | Both | Unassign | 0.1 | P2 · Medium
91 | S4 | M06 | GET | /api/v1/task-assignments/{id} | Both | Assignment detail | 0.1 | P2 · Medium
92 | S4 | M06 | GET | /api/v1/task-comments/{id} | Both | Comment detail | 0.1 | P2 · Medium
93 | S4 | M06 | PATCH | /api/v1/task-comments/{id} | Both | Edit comment | 0.2 | P2 · Medium
94 | S4 | M06 | DELETE | /api/v1/task-comments/{id} | Both | Delete comment | 0.1 | P2 · Medium
95 | S4 | M06 | GET | /api/v1/task-attachments | Both | Attachment list | 0.2 | P2 · Medium
96 | S4 | M06 | GET | /api/v1/task-attachments/{id} | Both | Download attachment | 0.1 | P2 · Medium
97 | S4 | M06 | PATCH | /api/v1/task-attachments/{id} | Both | Rename attachment | 0.1 | P3 · Low
98 | S4 | M06 | DELETE | /api/v1/task-attachments/{id} | Both | Delete attachment | 0.1 | P3 · Low
99 | S4 | M06 | DELETE | /api/v1/tasks/{id} | Web | Task delete | 0.2 | P3 · Low
100 | S4 | M06 | DELETE | /api/v1/checklist-items/{id} | Web | Delete item | 0.1 | P2 · Medium
101 | S4 | M06 | DELETE | /api/v1/checklist-responses/{id} | Both | Delete response | 0.1 | P3 · Low
102 | S4 | M06 | DELETE | /api/v1/checklist-templates/{id} | Web | Delete template | 0.2 | P3 · Low
103 | S4 | M07 | GET | /api/v1/ncr-photos/{id} | Both | Photo viewer (admin) | 0.1 | P2 · Medium
104 | S4 | M07 | POST | /api/v1/ncr-comments | Both | Comment on NCR (Web NCR Mgmt) | 0.2 | P1 · High
105 | S4 | M07 | GET | /api/v1/ncr-comments | Both | Comment list | 0.2 | P2 · Medium
106 | S4 | M07 | PATCH | /api/v1/ncr-photos/{id} | Both | Photo metadata | 0.1 | P3 · Low
107 | S4 | M07 | DELETE | /api/v1/ncr-photos/{id} | Both | Delete photo | 0.1 | P3 · Low
108 | S4 | M07 | GET | /api/v1/ncr-comments/{id} | Both | Comment detail | 0.1 | P3 · Low
109 | S4 | M07 | PATCH | /api/v1/ncr-comments/{id} | Both | Edit comment | 0.1 | P3 · Low
110 | S4 | M07 | DELETE | /api/v1/ncr-comments/{id} | Both | Delete comment | 0.1 | P3 · Low
111 | S4 | M07 | DELETE | /api/v1/ncr-reports/{id} | Web | NCR delete (admin only) | 0.2 | P3 · Low
112 | S5 | M08 | GET | /api/v1/report-templates | Both | Picker (Web + Mobile) | 0.2 | P0 · Critical
113 | S5 | M08 | POST | /api/v1/report-runs | Both | Run report (Web + Mobile) | 0.4 | P0 · Critical
114 | S5 | M08 | POST | /api/v1/report-templates | Web | Report Builder Web create | 0.4 | P0 · Critical
115 | S5 | M03 | GET | /api/v1/company-info | Both | Profile Web · Company Info | 0.1 | P1 · High
116 | S5 | M03 | PATCH | /api/v1/company-info/{id} | Both | Update company | 0.2 | P1 · High
117 | S5 | M08 | GET | /api/v1/report-templates/{id} | Both | Template detail | 0.2 | P1 · High
118 | S5 | M08 | GET | /api/v1/report-runs | Both | Run history | 0.2 | P1 · High
119 | S5 | M08 | GET | /api/v1/report-runs/{id} | Both | Run detail | 0.2 | P1 · High
120 | S5 | M08 | PATCH | /api/v1/report-templates/{id} | Web | Update template | 0.2 | P1 · High
121 | S5 | M08 | PATCH | /api/v1/dashboards/{id} | Web | Edit dashboard widgets | 0.3 | P1 · High
122 | S5 | M09 | GET | /api/v1/notification-preferences | Both | Profile notification settings | 0.1 | P1 · High
123 | S5 | M09 | POST | /api/v1/notification-preferences | Both | Set preference | 0.2 | P1 · High
124 | S5 | M09 | PATCH | /api/v1/notification-preferences/{id} | Both | Update preference | 0.1 | P1 · High
125 | S5 | M03 | GET | /api/v1/company-info/{id} | Both | Detail | 0.1 | P2 · Medium
126 | S5 | M03 | GET | /api/v1/organizations | Both | Org list | 0.1 | P2 · Medium
127 | S5 | M03 | GET | /api/v1/organizations/{id} | Both | Org detail | 0.1 | P2 · Medium
128 | S5 | M03 | PATCH | /api/v1/organizations/{id} | Both | Update org | 0.2 | P2 · Medium
129 | S5 | M08 | PATCH | /api/v1/report-runs/{id} | Both | Cancel / re-run | 0.2 | P2 · Medium
130 | S5 | M08 | POST | /api/v1/dashboards | Web | New dashboard | 0.3 | P2 · Medium
131 | S5 | M09 | POST | /api/v1/notifications | Both | (System internal · webhooks) | 0.2 | P2 · Medium
132 | S5 | M09 | GET | /api/v1/notifications/{id} | Both | Notification detail | 0.1 | P2 · Medium
133 | S5 | M09 | DELETE | /api/v1/notifications/{id} | Both | Dismiss | 0.1 | P2 · Medium
134 | S5 | M09 | GET | /api/v1/notification-preferences/{id} | Both | Preference detail | 0.1 | P2 · Medium
135 | S5 | M03 | DELETE | /api/v1/company-info/{id} | Web | Delete (admin) | 0.1 | P3 · Low
136 | S5 | M03 | DELETE | /api/v1/organizations/{id} | Web | Delete org | 0.1 | P3 · Low
137 | S5 | M08 | DELETE | /api/v1/report-templates/{id} | Web | Delete template | 0.1 | P3 · Low
138 | S5 | M08 | DELETE | /api/v1/report-runs/{id} | Web | Delete run | 0.1 | P3 · Low
139 | S5 | M08 | DELETE | /api/v1/dashboards/{id} | Web | Delete dashboard | 0.1 | P3 · Low
140 | S5 | M09 | DELETE | /api/v1/notification-preferences/{id} | Both | Remove preference | 0.1 | P3 · Low
141 | S6 | M04 | GET | /api/v1/roles | Both | Role list / dropdown | 0.2 | P0 · Critical
142 | S6 | M04 | GET | /api/v1/modules | Both | Module list (for RBAC matrix) | 0.1 | P0 · Critical
143 | S6 | M04 | GET | /api/v1/actions | Both | Action list (RBAC) | 0.1 | P0 · Critical
144 | S6 | M04 | GET | /api/v1/role-permissions | Both | Matrix data | 0.2 | P0 · Critical
145 | S6 | M04 | POST | /api/v1/roles | Web | RBAC Settings create role | 0.3 | P0 · Critical
146 | S6 | M04 | POST | /api/v1/role-permissions | Web | RBAC Matrix · grant permission | 0.3 | P0 · Critical
147 | S6 | M04 | POST | /api/v1/user-roles | Web | User Mgmt assign role | 0.3 | P0 · Critical
148 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/subscriptions/{id} | Both | Upgrade / cancel subscription | 0.2 | P1 · High
149 | S6 | M01 | POST | /api/v1/packages | Web | Package Mgmt create | 0.3 | P1 · High
150 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/packages/{id} | Web | Edit package | 0.2 | P1 · High
151 | S6 | M02 | PATCH | /api/v1/user-sessions/{id} | Both | Refresh token | 0.1 | P1 · High
152 | S6 | M04 | GET | /api/v1/roles/{id} | Both | Role detail | 0.1 | P1 · High
153 | S6 | M04 | GET | /api/v1/user-roles | Both | User-role list | 0.2 | P1 · High
154 | S6 | M04 | PATCH | /api/v1/roles/{id} | Web | Edit role | 0.2 | P1 · High
155 | S6 | M04 | PATCH | /api/v1/role-permissions/{id} | Web | Update permission | 0.2 | P1 · High
156 | S6 | M04 | DELETE | /api/v1/role-permissions/{id} | Web | Revoke | 0.1 | P1 · High
157 | S6 | M04 | PATCH | /api/v1/user-roles/{id} | Web | Update assignment | 0.2 | P1 · High
158 | S6 | M04 | DELETE | /api/v1/user-roles/{id} | Web | Revoke role | 0.1 | P1 · High
159 | S6 | M10 | GET | /api/v1/audit-logs | Both | Audit Log Viewer | 0.3 | P1 · High
160 | S6 | M10 | POST | /api/v1/audit-logs | Both | (System internal write) | 0.2 | P1 · High
161 | S6 | M01 | GET | /api/v1/user-consents | Both | View consent log | 0.1 | P2 · Medium
162 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/user-consents/{id} | Both | Withdraw consent | 0.1 | P2 · Medium
163 | S6 | M01 | GET | /api/v1/payment-methods/{id} | Both | Detail | 0.1 | P2 · Medium
164 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/payment-methods/{id} | Both | Update card | 0.2 | P2 · Medium
165 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/payment-methods/{id} | Both | Remove card | 0.1 | P2 · Medium
166 | S6 | M01 | GET | /api/v1/payments/{id} | Both | Payment detail | 0.1 | P2 · Medium
167 | S6 | M01 | POST | /api/v1/billing-cycles | Web | Bill Cycle Mgmt | 0.2 | P2 · Medium
168 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/billing-cycles/{id} | Web | Edit | 0.1 | P2 · Medium
169 | S6 | M01 | POST | /api/v1/terms-documents | Web | T&C Admin | 0.2 | P2 · Medium
170 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/terms-documents/{id} | Web | Edit T&C | 0.2 | P2 · Medium
171 | S6 | M01 | POST | /api/v1/pdpa-documents | Web | PDPA Admin | 0.2 | P2 · Medium
172 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/pdpa-documents/{id} | Web | Edit PDPA | 0.2 | P2 · Medium
173 | S6 | M01 | POST | /api/v1/promo-codes | Web | Promo Mgmt | 0.2 | P2 · Medium
174 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/promo-codes/{id} | Web | Edit promo | 0.1 | P2 · Medium
175 | S6 | M01 | POST | /api/v1/invoices | Web | Generate invoice | 0.2 | P2 · Medium
176 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/invoices/{id} | Web | Mark paid | 0.1 | P2 · Medium
177 | S6 | M02 | GET | /api/v1/user-sessions | Both | Active session list | 0.1 | P2 · Medium
178 | S6 | M02 | DELETE | /api/v1/password-reset-tokens/{id} | Both | Invalidate token | 0.1 | P2 · Medium
179 | S6 | M02 | GET | /api/v1/sso-providers/{id} | Both | SSO detail | 0.1 | P2 · Medium
180 | S6 | M03 | POST | /api/v1/business-types | Web | BizType Mgmt | 0.2 | P2 · Medium
181 | S6 | M03 | PATCH | /api/v1/business-types/{id} | Web | Edit | 0.1 | P2 · Medium
182 | S6 | M03 | POST | /api/v1/project-types | Web | ProjectType Mgmt (CRUD admin) | 0.2 | P2 · Medium
183 | S6 | M03 | PATCH | /api/v1/project-types/{id} | Web | Edit | 0.1 | P2 · Medium
184 | S6 | M03 | POST | /api/v1/document-types | Web | DocType Mgmt | 0.2 | P2 · Medium
185 | S6 | M03 | PATCH | /api/v1/document-types/{id} | Web | Edit | 0.1 | P2 · Medium
186 | S6 | M03 | POST | /api/v1/languages | Web | Lang Mgmt | 0.2 | P2 · Medium
187 | S6 | M03 | POST | /api/v1/departments | Web | Dept Mgmt | 0.2 | P2 · Medium
188 | S6 | M03 | PATCH | /api/v1/departments/{id} | Web | Edit | 0.1 | P2 · Medium
189 | S6 | M04 | GET | /api/v1/role-permissions/{id} | Both | Detail | 0.1 | P2 · Medium
190 | S6 | M04 | GET | /api/v1/user-roles/{id} | Both | Detail | 0.1 | P2 · Medium
191 | S6 | M10 | GET | /api/v1/audit-logs/{id} | Both | Detail | 0.1 | P2 · Medium
192 | S6 | M01 | GET | /api/v1/billing-cycles/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
193 | S6 | M01 | GET | /api/v1/user-consents/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
194 | S6 | M01 | GET | /api/v1/promo-codes/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
195 | S6 | M01 | PATCH | /api/v1/payments/{id} | Both | Update payment status | 0.1 | P3 · Low
196 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/packages/{id} | Web | Delete package | 0.1 | P3 · Low
197 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/billing-cycles/{id} | Web | Delete | 0.1 | P3 · Low
198 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/terms-documents/{id} | Web | Archive T&C | 0.1 | P3 · Low
199 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/pdpa-documents/{id} | Web | Archive PDPA | 0.1 | P3 · Low
200 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/user-consents/{id} | Web | Delete (PDPA right) | 0.1 | P3 · Low
201 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/promo-codes/{id} | Web | Delete promo | 0.1 | P3 · Low
202 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/subscriptions/{id} | Web | Hard-delete sub | 0.1 | P3 · Low
203 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/payments/{id} | Web | Refund flow | 0.1 | P3 · Low
204 | S6 | M01 | DELETE | /api/v1/invoices/{id} | Web | Void invoice | 0.1 | P3 · Low
205 | S6 | M02 | GET | /api/v1/user-sessions/{id} | Both | Session detail | 0.1 | P3 · Low
206 | S6 | M02 | GET | /api/v1/password-reset-tokens | Both | Token list (admin) | 0.1 | P3 · Low
207 | S6 | M02 | GET | /api/v1/password-reset-tokens/{id} | Both | Token detail | 0.1 | P3 · Low
208 | S6 | M02 | POST | /api/v1/sso-providers | Web | Add SSO | 0.2 | P3 · Low
209 | S6 | M02 | PATCH | /api/v1/sso-providers/{id} | Web | Edit SSO | 0.1 | P3 · Low
210 | S6 | M02 | DELETE | /api/v1/sso-providers/{id} | Web | Remove SSO | 0.1 | P3 · Low
211 | S6 | M03 | GET | /api/v1/business-types/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
212 | S6 | M03 | GET | /api/v1/project-types/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
213 | S6 | M03 | GET | /api/v1/document-types/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
214 | S6 | M03 | GET | /api/v1/languages/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
215 | S6 | M03 | GET | /api/v1/thai-provinces/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
216 | S6 | M03 | GET | /api/v1/thai-districts/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
217 | S6 | M03 | GET | /api/v1/thai-subdistricts/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
218 | S6 | M03 | GET | /api/v1/departments/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
219 | S6 | M03 | DELETE | /api/v1/business-types/{id} | Web | Delete | 0.1 | P3 · Low
220 | S6 | M03 | DELETE | /api/v1/project-types/{id} | Web | Delete | 0.1 | P3 · Low
221 | S6 | M03 | DELETE | /api/v1/document-types/{id} | Web | Delete | 0.1 | P3 · Low
222 | S6 | M03 | PATCH | /api/v1/languages/{id} | Web | Edit | 0.1 | P3 · Low
223 | S6 | M03 | DELETE | /api/v1/languages/{id} | Web | Delete | 0.1 | P3 · Low
224 | S6 | M03 | POST | /api/v1/thai-provinces | Web | Province Mgmt | 0.1 | P3 · Low
225 | S6 | M03 | PATCH | /api/v1/thai-provinces/{id} | Web | Edit | 0.1 | P3 · Low
226 | S6 | M03 | DELETE | /api/v1/thai-provinces/{id} | Web | Delete | 0.1 | P3 · Low
227 | S6 | M03 | POST | /api/v1/thai-districts | Web | District Mgmt | 0.1 | P3 · Low
228 | S6 | M03 | PATCH | /api/v1/thai-districts/{id} | Web | Edit | 0.1 | P3 · Low
229 | S6 | M03 | DELETE | /api/v1/thai-districts/{id} | Web | Delete | 0.1 | P3 · Low
230 | S6 | M03 | POST | /api/v1/thai-subdistricts | Web | Subdistrict Mgmt | 0.1 | P3 · Low
231 | S6 | M03 | PATCH | /api/v1/thai-subdistricts/{id} | Web | Edit | 0.1 | P3 · Low
232 | S6 | M03 | DELETE | /api/v1/thai-subdistricts/{id} | Web | Delete | 0.1 | P3 · Low
233 | S6 | M03 | DELETE | /api/v1/departments/{id} | Web | Delete | 0.1 | P3 · Low
234 | S6 | M04 | GET | /api/v1/modules/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
235 | S6 | M04 | GET | /api/v1/actions/{id} | Both | Detail | 0.1 | P3 · Low
236 | S6 | M04 | DELETE | /api/v1/roles/{id} | Web | Delete role | 0.1 | P3 · Low
237 | S6 | M04 | POST | /api/v1/modules | Web | (System internal) | 0.1 | P3 · Low
238 | S6 | M04 | PATCH | /api/v1/modules/{id} | Web | (System internal) | 0.1 | P3 · Low
239 | S6 | M04 | DELETE | /api/v1/modules/{id} | Web | (System internal) | 0.1 | P3 · Low
240 | S6 | M04 | POST | /api/v1/actions | Web | (System internal) | 0.1 | P3 · Low
241 | S6 | M04 | PATCH | /api/v1/actions/{id} | Web | (System internal) | 0.1 | P3 · Low
242 | S6 | M04 | DELETE | /api/v1/actions/{id} | Web | (System internal) | 0.1 | P3 · Low
243 | S6 | M10 | PATCH | /api/v1/audit-logs/{id} | Web | (System internal) | 0.1 | P3 · Low
244 | S6 | M10 | DELETE | /api/v1/audit-logs/{id} | Web | Archive log | 0.1 | P3 · Low
[6 empty] | Σ TOTAL Backend Man-Day | 44.6
Per-Sprint Backend Workload (Man-Day)
| Sprint 2 | 9.9 | วัน
| Sprint 3 | 12 | วัน
| Sprint 4 | 4.1 | วัน
| Sprint 5 | 4.9 | วัน
| Sprint 6 | 13.7 | วัน
⚖️ Re-balance Note (v4.0)
• Sprint 3 รวม 55 APIs · backend man-day ~11.5 ถ้าทำทั้งหมด · ปรับให้ทำเฉพาะ P0+P1 = 8.3 md · เกลี่ยด้วย Web/Mobile FE assist 1.5 md → effective ฟลุ๊ค workload ~6.8 md (overtime ~0.5/day)
• Deferred to S4 (admin PATCH/DELETE · GET *-comments · GET task-attachments) = ~3.2 md → ทำพร้อม Task Mgmt Web ที่ต้องใช้ APIs เหล่านี้
• Phase ordering ใน Sprint 3: A→B→C→D→E→F→G · เริ่มจาก lookup → core data → business templates → execution

## Sprint 3 · API Priority
🎯 Sprint 3 — API Development Priority Order (ลำดับการพัฒนา)
Phase A→G · จัดลำดับเพื่อ unblock FE ทั้ง Web และ Mobile · 5 วัน · ฟลุ๊ค + assist
Phase | Day | Module | API Path | Method | Platform | Why this order (unblock target) | Man-Day | Assignee
A | จันทร์ 22 | M03 | /api/v1/project-types | GET | Both | CreateProject form ต้องการ dropdown ก่อนเริ่ม UX | 0.1 | ปลื้ม (mobile FE assist)
A | จันทร์ 22 | M03 | /api/v1/document-types | GET | Both | CreateProject doc category dropdown | 0.1 | ปลื้ม (mobile FE assist)
A | จันทร์ 22 | M03 | /api/v1/departments | GET | Both | CreateProject member dept dropdown | 0.1 | ปลื้ม (mobile FE assist)
B | จันทร์ 22 | M05 | /api/v1/projects | POST | Both | Web CreateProject submit · Mobile Task ต้องเลือก project | 0.4 | ฟลุ๊ค
B | จันทร์ 22 | M05 | /api/v1/projects | GET | Both | Web/Mobile list projects | 0.3 | ฟลุ๊ค
B | จันทร์ 22 | M05 | /api/v1/projects/{id} | GET | Both | Project detail (both) | 0.2 | ฟลุ๊ค
B | อังคาร 23 | M05 | /api/v1/projects/{id} | PATCH | Both | Edit project (Web) | 0.3 | ฟลุ๊ค
B | อังคาร 23 | M05 | /api/v1/project-members | POST | Both | CreateProject add member step | 0.3 | ฟลุ๊ค
B | อังคาร 23 | M05 | /api/v1/project-members | GET | Both | Member dropdown + Mobile Owner Picker | 0.2 | องุ่น (web FE assist)
B | อังคาร 23 | M05 | /api/v1/wbs-items | POST | Both | WBSManagement create (Web) | 0.4 | ฟลุ๊ค
B | อังคาร 23 | M05 | /api/v1/wbs-items | GET | Both | Web tree + Mobile Task WBS selector | 0.3 | ฟลุ๊ค
B | อังคาร 23 | M05 | /api/v1/wbs-items/{id} | GET | Both | WBS detail | 0.1 | ฟลุ๊ค
B | อังคาร 23 | M05 | /api/v1/wbs-items/{id} | PATCH | Both | WBS edit/reorder | 0.3 | ฟลุ๊ค
C | พุธ 24 | M05 | /api/v1/workflow-templates | GET | Both | Workflow Lifecycle list + Task picker | 0.2 | ใหม่ (web FE assist)
C | พุธ 24 | M05 | /api/v1/workflow-templates/{id} | GET | Both | Workflow detail | 0.1 | ใหม่ (web FE assist)
C | พุธ 24 | M05 | /api/v1/workflow-templates | POST | Web | Workflow Lifecycle Web create | 0.3 | ฟลุ๊ค
C | พุธ 24 | M05 | /api/v1/workflow-templates/{id} | PATCH | Web | Workflow Lifecycle update | 0.3 | ฟลุ๊ค
D | พุธ 24 | M06 | /api/v1/checklist-templates | GET | Both | Checklist Builder list + Mobile Wizard picker | 0.3 | ใหม่ (web FE assist)
D | พุธ 24 | M06 | /api/v1/checklist-templates/{id} | GET | Both | Template detail (both) | 0.2 | ฟลุ๊ค
D | พุธ 24 | M06 | /api/v1/checklist-templates | POST | Web | Checklist Builder create template | 0.4 | ฟลุ๊ค
D | พุธ 24 | M06 | /api/v1/checklist-templates/{id} | PATCH | Web | Update template | 0.3 | ฟลุ๊ค
D | พุธ 24 | M06 | /api/v1/checklist-items | GET | Both | List items (Web + Mobile) | 0.2 | ฟลุ๊ค
D | พุธ 24 | M06 | /api/v1/checklist-items/{id} | GET | Both | Item detail | 0.1 | ฟลุ๊ค
D | พุธ 24 | M06 | /api/v1/checklist-items | POST | Web | Add items in Builder | 0.3 | ฟลุ๊ค
D | พุธ 24 | M06 | /api/v1/checklist-items/{id} | PATCH | Web | Update item in Builder | 0.2 | ฟลุ๊ค
E | พฤ 25 | M06 | /api/v1/tasks | POST | Both | Task Mgmt Create + Mobile Create Task | 0.5 | ฟลุ๊ค
E | พฤ 25 | M06 | /api/v1/tasks | GET | Both | Task list (Web + Mobile) | 0.4 | ฟลุ๊ค
E | พฤ 25 | M06 | /api/v1/tasks/{id} | GET | Both | Task detail (Web + Mobile) | 0.3 | ฟลุ๊ค
E | พฤ 25 | M06 | /api/v1/tasks/{id} | PATCH | Both | Task update (lifecycle) | 0.4 | ฟลุ๊ค
E | พฤ 25 | M06 | /api/v1/task-assignments | POST | Both | Assign · Mobile Owner Picker save | 0.3 | ฟลุ๊ค
E | พฤ 25 | M06 | /api/v1/task-assignments | GET | Both | Assignment list | 0.2 | องุ่น (assist)
E | พฤ 25 | M06 | /api/v1/task-comments | POST | Both | Task comment (Web Detail tab + Mobile) | 0.2 | ฟลุ๊ค
E | พฤ 25 | M06 | /api/v1/task-comments | GET | Both | Comment list (Detail tab) | 0.2 | ฟลุ๊ค
E | พฤ 25 | M06 | /api/v1/task-attachments | POST | Both | Upload attachment | 0.3 | ฟลุ๊ค
F | พฤ 25 | M06 | /api/v1/checklist-responses | POST | Both | Mobile Wizard · submit each inspected item | 0.4 | ฟลุ๊ค
F | พฤ 25 | M06 | /api/v1/checklist-responses | GET | Both | Web Task Detail · responses tab | 0.3 | ฟลุ๊ค
F | ศุกร์ 26 | M06 | /api/v1/checklist-responses/{id} | GET | Both | Response detail | 0.2 | ฟลุ๊ค
F | ศุกร์ 26 | M06 | /api/v1/checklist-responses/{id} | PATCH | Both | Mobile re-inspect after NCR fix | 0.2 | ฟลุ๊ค
G | ศุกร์ 26 | M07 | /api/v1/ncr-reports | POST | Both | Mobile NCR auto-create จาก failed Wizard item + Web NCR Mgmt | 0.5 | ฟลุ๊ค
G | ศุกร์ 26 | M07 | /api/v1/ncr-reports | GET | Both | NCR list (Mobile NCR tab + Web) | 0.4 | ฟลุ๊ค
G | ศุกร์ 26 | M07 | /api/v1/ncr-reports/{id} | GET | Both | NCR detail (Mobile + Web) | 0.3 | ฟลุ๊ค
G | ศุกร์ 26 | M07 | /api/v1/ncr-reports/{id} | PATCH | Both | Mobile re-inspect · close NCR · transition state | 0.4 | ฟลุ๊ค
G | ศุกร์ 26 | M07 | /api/v1/ncr-photos | POST | Both | Mobile NCR Submit (Before/After photo upload) | 0.3 | ฟลุ๊ค
G | ศุกร์ 26 | M07 | /api/v1/ncr-photos | GET | Both | Photo list (Mobile NCR detail · Web) | 0.2 | ฟลุ๊ค
📊 Phase Summary
Phase | Day | APIs | Theme |  |  |  | Man-Day
A | จันทร์ 22 | 3 | Master Data Lookup (M03) |  |  |  | 0.3
B | จันทร์-อังคาร 22-23 | 10 | Project + WBS + Members (M05) |  |  |  | 2.8
C | พุธ 24 | 4 | Workflow Lifecycle templates (M05) |  |  |  | 0.9
D | พุธ 24 | 8 | Checklist Builder Web (M06) |  |  |  | 2
E | พฤหัส 25 | 9 | Task CRUD + Comments + Attachments (M06 shared) |  |  |  | 2.8
F | พฤหัส-ศุกร์ 25-26 | 4 | Checklist response Mobile execution (M06) |  |  |  | 1.1
G | ศุกร์ 26 | 6 | NCR Mobile workflow + photos (M07) |  |  |  | 2.1
Σ TOTAL |  | 44 |  |  |  |  | 12

## Backend Workload Balance
⚖️ Backend Workload Balance — Sprint 3 (5 วัน)
ฟลุ๊ค (1 คน) bottleneck · เกลี่ยงานด้วย Web FE / Mobile FE assist + DevOps mock + Defer non-P0 → effective workload ≤ 5.5 man-day
Day | Backend Phase Focus | ฟลุ๊ค (md) | องุ่น assist (md) | ใหม่ assist (md) | ปลื้ม assist (md) | Total (md) | Notes / Dependencies
จันทร์ 22 | Phase A + Phase B (Project core) | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | ปลื้ม assist GET lookup APIs (M03) เพราะ Task Mobile ยังเริ่มแค่ list · ฟลุ๊ค focus M05 POST/GET projects
อังคาร 23 | Phase B (WBS + Members + PATCH) | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7 | องุ่น assist GET /project-members หลัง integrate CreateProject Step 01 เสร็จ
พุธ 24 | Phase C (Workflow) + Phase D (Checklist Builder) | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | ใหม่ assist GET /workflow-templates + GET /checklist-templates หลัง integrate Builder UI เสร็จ
พฤ 25 | Phase E (Task CRUD) + Phase F (Checklist response) | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1 | องุ่น assist GET /task-assignments · ฟลุ๊ค pair กับ ปลื้ม integration test Mobile Wizard
ศุกร์ 26 | Phase G (NCR Mobile) + Polish + Bug fix | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ฟลุ๊ค solo final phase · 14:00 Sprint Review · 16:00 Retro
| Σ TOTAL Sprint 3 | 7.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 8.9
🎯 Capacity Check
Person | Capacity | Used | Status
ฟลุ๊ค (Backend Dev) | 5.0 md (1.0/day × 5 days) | 7.9 md | ⚠ Over cap (overtime ~4.6hr/day if over)
องุ่น (Web FE assist) | 0.5 md (10% of 5.0) | 0.4 md | ✅ Light assist · simple GETs
ใหม่ (Web FE assist) | 0.5 md (10% of 5.0) | 0.3 md | ✅ Light assist · simple GETs
ปลื้ม (Mobile FE assist) | 0.5 md (10% of 5.0) | 0.3 md | ✅ Light assist Day 1 only · Mobile dev focuses Task UI
Effective Backend workload | ≤ 5.5 md | 7.9 md | ⚠ Risk — defer more to S4
🛡️ Mitigation Strategy
1. ★ DevOps (ยู) เซ็ต mock API server วันที่ 1 → FE ไม่ต้องรอ backend
2. ★ Web FE (องุ่น/ใหม่) ช่วย backend dev simple GETs หลัง integrate UI เสร็จ — สาย Squad A free time = backend pair
3. ★ Mobile FE (ปลื้ม) ช่วย backend วันที่ 1 (M03 lookup) — กันต์ focus Task Mobile UI
4. ★ Defer admin PATCH/DELETE ไป Sprint 4 — Sprint 4 มีหน้าจัดการ Task/NCR Web ที่ใช้ APIs เหล่านี้
5. ★ ใช้ standard CRUD pattern + code generator (sqlc) → reduce per-endpoint time ~30%
6. ★ Daily standup 09:30 — early detection ถ้า backend block FE ใดๆ → re-prioritize

## Shared APIs · Sprint 3
🔗 Shared APIs — Sprint 3 (Web + Mobile ใช้ร่วม)
APIs ที่ Web และ Mobile เรียกใช้ endpoint เดียวกัน — พัฒนาครั้งเดียว ใช้ 2 ฝั่ง · ประหยัด ~50% backend effort
# | Module | Method | API Path | Platform | Web Screen | Mobile Screen | Man-Day
1 | M03 | GET | /api/v1/project-types | Both | CreateProject form | Task Mobile (filter) | 0.1
2 | M03 | GET | /api/v1/document-types | Both | CreateProject doc | Task Mobile attachments | 0.1
3 | M03 | GET | /api/v1/departments | Both | CreateProject member step | (future Me Mobile) | 0.1
4 | M05 | POST | /api/v1/projects | Both | CreateProject form | Task Mobile (auto-create rare) | 0.4
5 | M05 | GET | /api/v1/projects | Both | CreateProject list / picker | Task Mobile (current project) | 0.3
6 | M05 | GET | /api/v1/projects/{id} | Both | Project detail | Task Mobile (project info) | 0.2
7 | M05 | PATCH | /api/v1/projects/{id} | Both | Edit project | (future · Mobile not edit) | 0.3
8 | M05 | POST | /api/v1/project-members | Both | CreateProject add member | (future Mobile) | 0.3
9 | M05 | GET | /api/v1/project-members | Both | Task Mgmt assignee dropdown | Task Mobile Owner Picker (calendar) | 0.2
10 | M05 | POST | /api/v1/wbs-items | Both | WBSManagement create | Task Mobile (auto-link) | 0.4
11 | M05 | GET | /api/v1/wbs-items | Both | WBSManagement tree | Task Mobile WBS selector | 0.3
12 | M05 | GET | /api/v1/wbs-items/{id} | Both | WBS detail | Task Mobile WBS info | 0.1
13 | M05 | PATCH | /api/v1/wbs-items/{id} | Both | WBSManagement edit/reorder | (future Mobile) | 0.3
14 | M05 | GET | /api/v1/workflow-templates | Both | Workflow Lifecycle list | Task Mobile workflow info | 0.2
15 | M05 | GET | /api/v1/workflow-templates/{id} | Both | Workflow detail | Task Mobile state machine | 0.1
16 | M06 | POST | /api/v1/tasks | Both | Task Mgmt (planned S4) | Task Mobile Create Task | 0.5
17 | M06 | GET | /api/v1/tasks | Both | Task Mgmt list (planned S4) | Task Mobile Task list (★ main feature) | 0.4
18 | M06 | GET | /api/v1/tasks/{id} | Both | Task Mgmt detail (planned S4) | Task Mobile Task detail 4 tabs | 0.3
19 | M06 | PATCH | /api/v1/tasks/{id} | Both | Task Mgmt update | Task Mobile lifecycle transition | 0.4
20 | M06 | POST | /api/v1/task-assignments | Both | Task Mgmt assign | Task Mobile Owner Picker save | 0.3
21 | M06 | GET | /api/v1/task-assignments | Both | Task Mgmt list | Task Mobile assignment info | 0.2
22 | M06 | POST | /api/v1/task-comments | Both | Task Mgmt comment | Task Mobile comment | 0.2
23 | M06 | GET | /api/v1/task-comments | Both | Task Mgmt comment list | Task Mobile Detail tab | 0.2
24 | M06 | POST | /api/v1/task-attachments | Both | Task Mgmt upload | Task Mobile upload | 0.3
25 | M06 | GET | /api/v1/checklist-templates | Both | Checklist Builder list | Task Mobile Wizard picker | 0.3
26 | M06 | GET | /api/v1/checklist-templates/{id} | Both | Checklist Builder edit | Task Mobile Wizard load | 0.2
27 | M06 | GET | /api/v1/checklist-items | Both | Checklist Builder list items | Task Mobile Wizard items | 0.2
28 | M06 | GET | /api/v1/checklist-items/{id} | Both | Item detail | Item detail | 0.1
29 | M06 | POST | /api/v1/checklist-responses | Both | (Web read only · S4 NCR Mgmt) | Task Mobile Wizard submit each item | 0.4
30 | M06 | GET | /api/v1/checklist-responses | Both | Task Mgmt response tab (S4) | Task Mobile re-load progress | 0.3
31 | M06 | GET | /api/v1/checklist-responses/{id} | Both | Response detail | Mobile response detail | 0.2
32 | M06 | PATCH | /api/v1/checklist-responses/{id} | Both | Web admin (S4) | Mobile re-inspect after NCR fix | 0.2
33 | M07 | POST | /api/v1/ncr-reports | Both | (Web NCR Mgmt S4) | Task Mobile NCR Create (from failed item) | 0.5
34 | M07 | GET | /api/v1/ncr-reports | Both | (Web NCR Mgmt S4) | Task Mobile NCR tab list | 0.4
35 | M07 | GET | /api/v1/ncr-reports/{id} | Both | (Web NCR Mgmt S4) | Task Mobile NCR Detail | 0.3
36 | M07 | PATCH | /api/v1/ncr-reports/{id} | Both | (Web NCR Mgmt S4) | Task Mobile re-inspect · close NCR | 0.4
37 | M07 | POST | /api/v1/ncr-photos | Both | (Web NCR Mgmt S4) | Task Mobile NCR Submit (Before/After photo) | 0.3
38 | M07 | GET | /api/v1/ncr-photos | Both | (Web NCR Mgmt S4) | Task Mobile NCR Detail photos | 0.2
|  |  | Σ TOTAL Shared APIs | 38 APIs |  |  | 10.2
💡 Savings Analysis
จำนวน Shared APIs ใน Sprint 3 = 38 endpoints (จาก 49 total Sprint 3 ที่ระบุ S3 ใน v4.0)
Total man-day ของ Shared APIs = ~10.2 md
ถ้าทำแยก Web vs Mobile (duplicate effort): ~20.4 md → ประหยัด ~10.2 md (~50%)
★ Strategy: Backend ทำ endpoint เดียว support ทั้ง 2 platform · platform-specific behavior อยู่ใน FE (Web vs Mobile rendering)
★ Auth: ใช้ Bearer token เดียวกัน · Tenant scope ผ่าน Row-Level Security (RLS) ใน PostgreSQL · ไม่แยก Web/Mobile endpoint
★ Response format: เหมือนกัน (JSON over HTTPS) · Mobile ทำ adapter layer ที่ Riverpod provider · Web ทำที่ React Query hooks

## Sprint 2 · Detail
🎯 Sprint 2 — Daily Detail Plan (15–19 มิ.ย. 2569) ✅ DONE
Theme: Authentication · Subscribe · Dashboard · ครอบคลุม Web + Mobile · 5 วันทำงาน
Backend (ฟลุ๊ค) ใช้ Both APIs เพื่อ unblock ทั้ง Web และ Mobile พร้อมกัน · จัดลำดับ Auth → Master Data → Subscribe → Dashboard
วัน | วันที่ | PM/SA (วุธ) | Web FE (องุ่น / ใหม่) | Mobile FE (ปลื้ม / กันต์) | Backend (ฟลุ๊ค) | UX/UI + Tester (อั้ม / หนุ่ยนุ้ย) | DevOps (ยู)
จันทร์ | 15 มิ.ย. 2569 | Sprint planning · 09:00 standup · Confirm acceptance criteria · เตรียม spec Auth + Subscribe | องุ่น: เริ่ม Login (UI shell + form) · ใหม่: เริ่ม AppShell (layout + sidebar) | ปลื้ม: เริ่ม Login Mobile (Email/Phone tab) · กันต์: เริ่ม Subscribe Mobile (stepper 01-02) | Auth: POST /user-sessions · DELETE /user-sessions/{id} · GET /users · POST /password-reset-tokens (P0) | อั้ม: UX review Login + AppShell + Subscribe · หนุ่ยนุ้ย: เตรียม test cases | ยู: Mock API server up · Setup CI build job
อังคาร | 16 มิ.ย. 2569 | Daily standup · ตรวจสอบ blocker · Validate DB schema vs Subscribe flow | องุ่น: Login + integrate /user-sessions · ใหม่: AppShell menu items + lang switch | ปลื้ม: Login Mobile · token storage + biometric · กันต์: Subscribe Mobile · package picker | Master Data lookup: /languages · /thai-provinces · /thai-districts · /thai-subdistricts · /business-types | อั้ม: Visual QA Login · หนุ่ยนุ้ย: TC Subscribe Step 01–02 | ยู: Docker compose DB local · Test seed loader
พุธ | 17 มิ.ย. 2569 | Daily standup · Review FE-BE integration | องุ่น: Subscribe Web Step 01-02 · ใหม่: Subscribe Web Step 03 (Company info) | ปลื้ม: Subscribe Mobile Step 03 · กันต์: Subscribe Mobile Step 04 | Subscribe APIs: /packages · /terms-documents · /pdpa-documents · /user-consents · /organizations · /company-info | อั้ม: Visual QA Subscribe Step 01–02 · หนุ่ยนุ้ย: TC Subscribe Step 03–05 | ยู: Deploy pipeline (Staging) · monitoring agent
พฤหัสบดี | 18 มิ.ย. 2569 | Daily standup · Subscribe edge cases · Dashboard requirement review | องุ่น: Subscribe Web Step 04-05 · ใหม่: Dashboard Web cards + chart | ปลื้ม: Dashboard Mobile cards · กันต์: Subscribe Mobile Step 05 + commit | Subscribe Step 05: /subscriptions · /payment-methods · /payments · /promo-codes · /billing-cycles · /invoices | อั้ม: Visual QA Subscribe Step 03–04 · หนุ่ยนุ้ย: Login end-to-end | ยู: Sanity check deployment · alert setup
ศุกร์ | 19 มิ.ย. 2569 | Daily standup · Sprint review 14:00 · Sprint 3 grooming | องุ่น: Dashboard integrate /dashboards · ใหม่: Polish AppShell + bell noti · Final touch | ปลื้ม: Dashboard Mobile integrate /dashboards · role-based · กันต์: Polish Subscribe Mobile · end-to-end | Dashboard + Noti: GET /dashboards · /dashboards/{id} · GET /notifications · PATCH /notifications/{id} | อั้ม + หนุ่ยนุ้ย: Smoke test · Bug list + retest · Sign-off Sprint 2 | ยู: Deploy staging Sprint 2 · Smoke check infra · rollback playbook

## Version Control
📋 Version Control
Version | Date | Author | Changes
v1.0 | 1 มิ.ย. 2569 | วุธ | Initial PM plan · Sprint structure draft
v2.0 | 8 มิ.ย. 2569 | วุธ | Add API List by Sprint sheet · refine man-day estimate
v3.0 | 15 มิ.ย. 2569 | วุธ | Refresh based on ConstructQ_ScreenSummary_v2.0 + ConstructQ_API_v3.0 · 1.5-month roadmap from Kickoff 8 มิ.ย. · Sprint 1 (setup) + Sprint 2 detail emphasis · Base Tables manual-seed approach
v4.0 | 22 มิ.ย. 2569 | วุธ | ★ Sprint 3 (22-26 มิ.ย.) re-balanced for expanded scope: Web ได้ Checklist Builder (จาก S4) + Workflow Lifecycle (จาก S5) · Mobile Task รวม NCR/Wizard/Owner Picker · Add 4 sheets: Sprint 3 · Detail · Sprint 3 · API Priority · Backend Workload Balance · Shared APIs · Sprint 3 · API List re-prioritized: 18 APIs ย้ายจาก S4/S5/S6 มา S3 (M03 lookup ×3 + M05 workflow ×3 + M06 checklist ×9 + M07 NCR ×6 + checklist responses ×4 — sub-overlap) · Backend workload mitigation: Web/Mobile FE assist (~1.5 md) + DevOps mock + defer admin PATCH/DELETE → S4