การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน

QC Inspection Workflow Analysis

ตั้งแต่การสร้าง Task โดย QC Manager จนกระทั่ง Task เสร็จสมบูรณ์

| Document ID QC-WF-2026-001-v2 | Version 1.0 | Date 11 มิ.ย. 2569 | Owner ConstructQ Team |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. ภาพรวม (Overview)

เอกสารฉบับนี้อธิบายขั้นตอนการทำงานในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC Inspection) ของระบบ ConstructQ ตั้งแต่ QC Manager สร้าง Task และมอบหมายให้ QC Inspector จนกระทั่ง Task ถูกปิดสมบูรณ์ ครอบคลุมทั้งกรณีที่ตรวจสอบ Checklist ผ่านทั้งหมด และกรณีที่มีรายการไม่ผ่านซึ่งต้องดำเนินการสร้าง NCR เพื่อแก้ไข

เนื้อหาประกอบด้วย: (1) ขั้นตอนการสร้าง Task และมอบหมายงาน · (2) ขั้นตอนการตรวจสอบและการดำเนินการต่อในแต่ละกรณี · (3) Flowchart แสดงกระบวนการ · (4) State Sequence Diagram แสดงสถานะของ Task · (5) ตารางสรุปสถานะ บทบาท เงื่อนไข SLA และกรณีพิเศษ

## 1.1 บทบาทที่เกี่ยวข้อง

| บทบาท / Role | ความรับผิดชอบหลัก | การมีส่วนร่วมในกระบวนการ |
| --- | --- | --- |
| QC Manager | จัดการ Task + อนุมัติ | สร้าง Task · มอบหมาย Inspector · กำหนด Checklist Template · ตรวจทานผลและอนุมัติ · ยืนยัน NCR และมอบหมายให้ Field/Sub แก้ไข |
| QC Inspector | ลงพื้นที่ตรวจสอบ | รับงาน · เดินทางไซต์ (GPS check-in) · กรอก Checklist ทีละข้อ · ถ่ายภาพหลักฐาน · สร้าง NCR เมื่อพบจุดบกพร่อง · ตรวจซ้ำ (Re-inspect) เมื่อ Field/Sub แก้แล้ว · เซ็นรับรองดิจิทัล |
| Field / Sub-contractor | แก้ไขจุดบกพร่อง | รับ NCR · ดำเนินการแก้ไขตามมาตรการ · อัปโหลดรูปภาพหลักฐาน Before/After · เปลี่ยนสถานะ NCR เป็น Resolved |
| Project Manager (PM) | กำกับดูแลภาพรวม | รับ Notification กรณีงานเกิน SLA หรือ NCR วิกฤติ · มีอำนาจ Escalate · อนุมัติคำขอยกเลิกงาน (Cancel) |
| System | Automation | ส่ง Notification (Email/Push/In-app) · บันทึก Audit Log · คำนวณ Pass-rate · ปิด Task อัตโนมัติเมื่อ NCR ปิดครบทุกข้อ · Escalation เมื่อเกิน SLA |

# 2. การสร้าง Task และมอบหมาย QC Inspector

ขั้นตอนการสร้าง Task เริ่มต้นโดย QC Manager เลือกโครงการเป้าหมาย ระบุรายละเอียดงานตรวจ เลือก Checklist Template ที่เหมาะสม และมอบหมายให้ QC Inspector คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบ

## 2.1 ขั้นตอนการสร้าง Task (Step-by-step)

| # | ขั้นตอน | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | เลือกโครงการ | QC Manager เปิดหน้า Task Management → เลือก Project ที่ต้องการสร้างงานตรวจ |
| 2 | กดปุ่ม “สร้าง Task ใหม่” | เปิดฟอร์ม Create Task — ระบบสร้าง Task code อัตโนมัติ (TSK-YYYY-NNNN) |
| 3 | ระบุรายละเอียดงาน | Title · Description · Project · WBS Item · Location/Zone · Priority (Low/Normal/High/Urgent) |
| 4 | เลือก Checklist Template | เลือกแม่แบบที่ตรงกับลักษณะงาน (เช่น Concrete Pour, MEP, Finishing, Safety) — แต่ละข้อมีเกณฑ์ Pass/Fail |
| 5 | กำหนดวันครบกำหนด (Due date) | ระบบเตือนเมื่อใกล้เกินกำหนด (ก่อน Due 24 ชม. + เกิน Due ทันที) |
| 6 | เลือก QC Inspector | เลือกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ QC Inspector ในโครงการ พร้อมแสดงภาระงานปัจจุบัน (workload) เพื่อช่วยตัดสินใจ |
| 7 | เพิ่ม Reviewer (เลือกได้) | QC Manager กำหนดผู้ตรวจทาน (Reviewer) — ปกติคือตัว QC Manager เอง |
| 8 | แนบเอกสารอ้างอิง (เลือกได้) | Shop Drawings · Spec · BOQ · Method Statement — เพื่อให้ Inspector อ้างอิงระหว่างตรวจ |
| 9 | กดบันทึก + Assign | ระบบเปลี่ยนสถานะ Task เป็น ASSIGNED → ส่ง Notification (Push + Email + In-app) ไปยัง Inspector |

## 2.2 ข้อมูลที่ระบบบันทึก (Data captured)

- Task ID (UUID) · Task code (TSK-YYYY-NNNN ใช้แสดงผล)

- Project ID + WBS Item ID (Hierarchical reference)

- Assignee + Reviewer (User IDs · พร้อม timestamp)

- Checklist Template ID + Version (snapshot ของ Template ณ เวลา assign — ไม่กระทบเมื่อ Template ถูกแก้ภายหลัง)

- GPS coordinates + Location zone (เก็บใน task record)

- Priority + Due date + Status (เริ่มต้น = ASSIGNED)

- Audit log: Who created · When · IP address · Device info

## 2.3 Notification + การติดตาม

เมื่อ QC Manager กด Assign ระบบจะส่ง Notification 3 ช่องทางพร้อมกัน:

- Push notification ไปยัง Mobile App ของ Inspector (เด้งทันที พร้อม Title + ปุ่มเปิดงาน)

- Email notification (ภาษาที่ Inspector ตั้งไว้ — TH/EN) พร้อม Deep link เปิด Mobile App

- In-app notification (กระดิ่งแจ้งเตือนด้านบนของ Web/Mobile)

Inspector สามารถดูงานที่ได้รับมอบหมายผ่านหน้า “วันนี้” (Today) บน Mobile App ซึ่งแสดงรายการที่ Due วันนี้ + ค้างจากวันก่อน

# 3. กรณีตรวจสอบผ่านทั้งหมด (Path A · All Pass)

กรณีที่ผลการตรวจตาม Checklist ผ่านทุกรายการ ขั้นตอนต่อไปคือการส่งงานให้ QC Manager อนุมัติแล้วปิด Task

| Step | การดำเนินการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| A1 | QC Inspector กดส่งงาน | Mobile App แสดง summary ของ Checklist (✓ ทุกข้อ) · กดปุ่ม “เซ็นรับรอง + ส่งงาน” |
| A2 | เซ็นรับรองดิจิทัล | วาดลายเซ็นบนหน้าจอ + ระบบเก็บ signature image + timestamp + GPS |
| A3 | สถานะ Task → REVIEW | ระบบเปลี่ยน Status จาก IN_PROGRESS → REVIEW · ส่ง Notification ให้ QC Manager |
| A4 | QC Manager ตรวจทาน | เปิดงานบน Web/Mobile · ดูรูปถ่าย · ดู Checklist ทีละข้อ · ดูลายเซ็น Inspector |
| A5 | อนุมัติงาน | QC Manager กด Approve → ระบบเปลี่ยน Status เป็น DONE |
| A6 | ระบบปิด Task อัตโนมัติ | บันทึก audit log · คำนวณ Pass-rate ของโครงการ · แจ้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง · เพิ่มลง Dashboard |

Path A ใช้เวลาเฉลี่ย: 30 นาที (Inspector ตรวจ) + 2 ชั่วโมง (Manager review) = ภายในวันเดียว

# 4. กรณีตรวจสอบไม่ผ่าน (Path B · Has Failed Items → NCR Flow)

เมื่อพบรายการไม่ผ่านในการตรวจ ระบบจะบังคับให้สร้าง Non-Conformance Report (NCR) เพื่อให้ Field/Sub-contractor ดำเนินการแก้ไข แล้วตรวจซ้ำจนกว่าจะผ่าน

| Step | การดำเนินการ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| B1 | บันทึกผลไม่ผ่านใน Checklist | QC Inspector ทำเครื่องหมาย “ไม่ผ่าน” พร้อมกรอกเหตุผล · ระบบบังคับให้แนบรูปอย่างน้อย 1 รูป |
| B2 | สร้าง NCR อัตโนมัติ | ระบบสร้าง NCR draft จาก Checklist item ที่ไม่ผ่าน · มี NCR code (NCR-YYYY-NNNN) |
| B3 | Inspector ระบุรายละเอียด NCR | เลือก Severity (low/medium/high/critical) · ระบุ Category (material/workmanship/design/other) · เลือกผู้รับผิดชอบ (Field/Sub) · กำหนด Due date · root cause + corrective action ที่เสนอ |
| B4 | ส่งงาน (Task → REVIEW) | Inspector กดส่ง · Status Task = REVIEW · NCR ทั้งหมดถูกแนบกับ Task |
| B5 | QC Manager ยืนยัน NCR | ตรวจสอบความถูกต้องของ NCR · ปรับ severity ถ้าจำเป็น · อนุมัติและส่งต่อให้ Field/Sub · Status NCR = OPEN |
| B6 | Field/Sub รับ NCR + ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบเปิด NCR บน Mobile App · ดำเนินการแก้ไข · ถ่ายรูป Before/After · กรอก action taken |
| B7 | ส่ง NCR เป็น Resolved | Field/Sub กด Submit Resolution → Status NCR = NCR_VERIFY · แจ้ง Inspector เพื่อตรวจซ้ำ |
| B8 | QC Inspector ตรวจซ้ำ (Re-inspect) | ไปไซต์อีกครั้ง · ตรวจจุดที่แก้ไข · เปรียบเทียบกับรูป Before · ถ้าผ่าน = ปิด NCR · ถ้าไม่ผ่าน = วน loop กลับไป B6 (NCR กลับเป็น OPEN พร้อมหมายเหตุ) |
| B9 | ปิด NCR ทุกข้อ | เมื่อ NCR ทั้งหมดของ Task ถูกปิด (Status = CLOSED) ระบบจะปิด Task อัตโนมัติ → Status Task = DONE |
| B10 | บันทึก Audit Log + แจ้งผล | ระบบบันทึก timeline ทุกการเปลี่ยน status · แจ้งผลให้ QC Manager, PM, และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง |

## 4.1 NCR Severity และ SLA

Severity ของ NCR กำหนด SLA ในการแก้ไข ดังนี้:

| Severity | ลักษณะ | SLA แก้ไข | การ Escalation |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | ส่งผลต่อความปลอดภัย/โครงสร้าง | ภายใน 24 ชั่วโมง | แจ้ง PM ทันที + แจ้ง CEO ถ้าเกิน 24 ชม. |
| High | กระทบ Quality/Schedule | ภายใน 3 วัน | แจ้ง PM + Daily reminder ถ้าเกิน Due |
| Medium | ปรับปรุงได้ในขั้นต่อไป | ภายใน 7 วัน | Weekly summary report |
| Low | Minor / Cosmetic | ภายใน 14 วัน | ไม่มี escalation อัตโนมัติ |

# 5. Flowchart และ State Sequence Diagram

## 5.1 Flowchart · กระบวนการ QC Inspection

แผนภาพต่อไปนี้แสดงกระบวนการตั้งแต่ QC Manager สร้าง Task จนถึงปิดงาน รวมทั้ง 2 เส้นทาง (ผ่านทั้งหมด vs. มีไม่ผ่าน):

แผนภาพอธิบาย: เส้นทางสีเขียว = Path A (ผ่านทั้งหมด) · เส้นทางสีส้ม = Path B (มีไม่ผ่าน → NCR sub-process) · กรอบรูปขนมเปียกปูน = decision point · loop กลับขั้นตอน B4 เมื่อตรวจซ้ำยังไม่ผ่าน

## 5.2 State Sequence Diagram · Task Lifecycle

แผนภาพแสดงสถานะของ Task และเงื่อนไขเปลี่ยนผ่าน (transitions) ระหว่างสถานะ:

สถานะที่เป็นไปได้: DRAFT → ASSIGNED → IN_PROGRESS → REVIEW → DONE (เส้นทางหลัก) · หากมีไม่ผ่านจะแยกไป NCR_OPEN → NCR_VERIFY แล้วกลับมาที่ REVIEW หรือลูปกลับ NCR_OPEN จนกว่าจะปิด · CANCELLED เป็น terminal state ที่ทำได้จาก ASSIGNED หรือ IN_PROGRESS

# 6. นิยามของสถานะ Task (State Definitions)

| State | ความหมาย | ผู้รับผิดชอบหลัก | เงื่อนไขการเข้าสู่สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | ร่าง · ยังไม่ได้มอบหมาย | QC Manager | Task ถูกสร้างขึ้นแต่ยังไม่ assign Inspector |
| ASSIGNED | มอบหมายแล้ว · รอเริ่ม | QC Inspector | Inspector ได้รับงานแต่ยังไม่เริ่มดำเนินการ |
| IN_PROGRESS | กำลังตรวจสอบ | QC Inspector | Inspector เริ่มกรอก Checklist (ครั้งแรกที่ Inspector เปิด task บน Mobile) |
| REVIEW | รออนุมัติ | QC Manager | Inspector ส่งงานแล้ว · QC Manager ต้อง review |
| NCR_OPEN | มี NCR ค้างให้แก้ไข | Field / Sub | มี NCR อย่างน้อย 1 ข้อที่ยังไม่ resolve |
| NCR_VERIFY | รอ Inspector ตรวจซ้ำ | QC Inspector | Field/Sub ส่ง Resolution แล้ว · รอตรวจซ้ำ |
| DONE | เสร็จสมบูรณ์ | — | Task ปิด · NCR ทั้งหมดปิด · audit logged (terminal) |
| CANCELLED | ยกเลิก | QC Mgr / PM | งานถูกยกเลิก (เช่น ไม่ต้องตรวจแล้ว) (terminal) |

# 7. กรณีพิเศษ (Edge Cases)

### 7.1 ไม่สามารถตรวจสอบได้ (Cannot Inspect)

กรณีที่ Inspector ถึงไซต์แต่ไม่สามารถตรวจได้ (เช่น พื้นที่ปิดกั้น · วัสดุยังไม่พร้อม · สภาพอากาศไม่เหมาะสม):

- Inspector กด “Cannot Inspect” + ระบุเหตุผล + แนบรูป

- Task กลับเป็น ASSIGNED + ส่ง Notification ให้ QC Manager

- QC Manager พิจารณา reschedule (เลื่อน Due date) หรือ Cancel

### 7.2 พบจุดอันตรายร้ายแรง (Stop-Work)

กรณีพบจุดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย:

- Inspector สร้าง NCR severity = Critical + ทำเครื่องหมาย Stop-Work

- ระบบส่ง Push notification ไปยัง PM + Safety Officer ทันที

- Task ถูก freeze จนกว่า PM จะอนุมัติให้ดำเนินการต่อ

### 7.3 Task เกิน Due Date

ระบบเตือนเมื่อ Task เกินกำหนด:

- Daily reminder ไปยัง Inspector

- Weekly summary report ไปยัง PM

- Escalation อัตโนมัติเมื่อเกิน Due > 7 วัน → แจ้ง CEO

### 7.4 Inspector ไม่สามารถดำเนินงานต่อ

กรณี Inspector ลาป่วย/ไม่อยู่ในระยะเวลานาน:

- QC Manager สามารถ Re-assign ให้ Inspector คนอื่นได้

- ข้อมูล Checklist ที่กรอกไปแล้วจะถูกเก็บไว้และให้ Inspector คนใหม่ดำเนินการต่อ

- Audit log บันทึกการเปลี่ยน assignee พร้อมเหตุผล

### 7.5 การยกเลิก Task

Task สามารถถูก Cancel ได้เฉพาะจาก state ASSIGNED หรือ IN_PROGRESS:

- QC Manager หรือ PM ต้องระบุเหตุผลในการยกเลิก

- ข้อมูลที่กรอกไว้จะถูกเก็บใน audit log (ไม่ถูกลบ)

- NCR ที่สร้างไว้แล้วต้องถูกปิดหรือโอนไป Task อื่น

# 8. สรุประยะเวลามาตรฐาน (SLA Summary)

| ขั้นตอน | Target SLA | Reminder | Escalation |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspector เปิดงาน (Assigned → In Progress) | ภายใน 24 ชม. | 12 ชม. | → QC Manager หาก > 48 ชม. |
| Inspector ส่งงาน (In Progress → Review) | ก่อน Due date | Daily ถ้าเกิน | → PM หาก > 7 วันเกิน Due |
| Manager review (Review → Done) | ภายใน 2 วันทำการ | Daily | → PM หาก > 5 วัน |
| NCR Critical แก้ไข | ภายใน 24 ชม. | 4 ชม. | → PM + CEO หาก > 24 ชม. |
| NCR High แก้ไข | ภายใน 3 วัน | Daily | → PM หากเกิน Due |
| Re-inspect หลัง Resolution | ภายใน 2 วันทำการ | Daily | → QC Manager หาก > 3 วัน |

# 9. การซิงค์ข้อมูล (Data Synchronization)

ระบบ ConstructQ ต้องรองรับการทำงานในสภาพแวดล้อมของไซต์ก่อสร้าง ซึ่ง QC Inspector มักทำงานในพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เช่น ใต้ดิน · ดาดฟ้า · พื้นที่ห่างไกล หรือใน อาคารคอนกรีตหนาที่สัญญาณมือถืออ่อน ดังนั้นการออกแบบกลไกการซิงค์ข้อมูล (Data Synchronization) จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการใช้งานระบบในสนาม

เอกสารส่วนนี้อธิบายหลักการทาง business behind เมนู "การซิงค์ข้อมูล" บนหน้าจอ Me Mobile (v6.0) ครอบคลุม: หลักการ Offline-First · ประเภทข้อมูลที่ sync · Queue mechanism · Trigger patterns · Conflict resolution · Settings ที่ผู้ใช้กำหนดได้ · UI indicators · ข้อกำหนดด้าน Performance และความปลอดภัย

## 9.1 หลักการ Offline-First

Mobile App ออกแบบบนกลยุทธ์ Offline-First เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานต่อเนื่องได้แม้ไม่มี อินเทอร์เน็ต โดยมีหลักการดังนี้:

• ผู้ใช้สามารถสร้าง · แก้ไข · บันทึก ข้อมูลทุกประเภทได้แบบ offline (Checklist responses · NCR reports · Photos · Comments)

• ข้อมูลที่กรอกในขณะ offline จะถูกเก็บใน Local Storage (Drift/SQLite + File cache ใน app sandbox)

• เมื่อกลับมา online ระบบจะ sync queue อัตโนมัติในพื้นหลัง (background service)

• หน้าจอแสดงสถานะ sync ชัดเจน: Online ✓ (เขียว) · Offline 📵 (เทา) · Syncing ⟳ (animated) · Conflict ⚠ (เหลือง)

• การทำงานของ Inspector ไม่ block ระหว่างรอการ sync · ผู้ใช้ทำงานต่อได้ทันที

## 9.2 ประเภทข้อมูลที่ต้องซิงค์ (Sync Inventory)

ตารางต่อไปนี้สรุปประเภทข้อมูลที่ต้อง sync · ทิศทาง · trigger · ความสำคัญในการทำงาน:

| ประเภทข้อมูล | ทิศทาง | Trigger | ความสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| Checklist responses (Mobile Wizard) | Mobile → Server | ทันทีหลัง submit + auto-retry | สูง |
| NCR reports + Before/After photos | Mobile → Server | ทันทีหลังบันทึก | สูงมาก (Critical = Stop-Work) |
| Task state transitions | Mobile → Server | ทันทีหลังกดส่ง/อนุมัติ | สูง |
| Task comments + attachments | Mobile → Server | ทันทีหลังโพสต์/อัปโหลด | กลาง |
| User availability calendar (Owner Picker) | Server → Mobile | ทุก 5 นาที (cache) | กลาง |
| Project + WBS + Workflow snapshot | Server → Mobile | เมื่อเปลี่ยนโครงการ + Login | สูง |
| Master data (states · triggers · types) | Server → Mobile | วันละครั้ง (ก่อน first sync) | ต่ำ |

## 9.3 Sync Queue Mechanism

ระบบเก็บ queue items ใน Local Storage โดยมี schema:

• Type (checklist · ncr · photo · state · comment · attach)

• Payload (JSONB ที่ serialize ของ entity ที่ต้องส่ง)

• Created at (timestamp)

• Retry count (0-3)

• Status (pending · syncing · success · failed)

• Last error message (เก็บไว้ debug + แสดงผู้ใช้)

Queue items ถูก process ตามกฎต่อไปนี้:

• FIFO (First In First Out) ตาม createdAt เป็นหลัก

• Critical priority items (NCR Critical + Stop-Work photos) มี priority เหนือกว่า · ส่งก่อนเสมอแม้จะมาทีหลัง

• Retry 3 ครั้งด้วย exponential backoff: รอ 5 วินาที → 30 วินาที → 5 นาที

• หาก retry เกิน 3 ครั้ง → mark as failed + แจ้งผู้ใช้ผ่าน badge + แสดงใน History tab

• ผู้ใช้สามารถกด "ลองใหม่" บน failed item เพื่อ reset retry count

## 9.4 Sync Trigger Patterns

ระบบทำการ sync ในเงื่อนไข 5 ประเภท เพื่อรองรับ use case ที่หลากหลาย:

| Trigger | เมื่อไหร่ | ลักษณะการ Sync |
| --- | --- | --- |
| Auto-sync ตามรอบเวลา | ตามที่ผู้ใช้ตั้ง (1 / 5 / 15 / 30 นาที) | Background · silent · ทุกประเภทข้อมูล |
| Trigger by action | กดส่ง Checklist · สร้าง NCR · เปลี่ยนสถานะ Task | Immediate · เฉพาะ entity ที่เกี่ยวข้อง |
| Manual | ผู้ใช้กดปุ่ม "ซิงค์ทันที" ในเมนู Sync | Foreground · spinner · แสดง progress |
| Network change | กลับมา online จาก offline | Auto-resume queue · แจ้ง toast |
| App foreground | เปิดแอปจาก background หรือ resume จาก lock | Silent · เช็คว่ามี queue ค้างหรือไม่ |

## 9.5 Conflict Resolution (การจัดการความขัดแย้งของข้อมูล)

เมื่อ server มี version ใหม่กว่าของ workflow_template หรือ checklist_template (เช่น QC Manager publish version 1.1 แล้วในขณะที่ Inspector กำลังตรวจงานด้วย version 1.0):

• งานที่กำลังทำอยู่ (state ≠ DRAFT) จะยังคงใช้ pinned version เดิม (workflow_version_id + checklist_version_id ใน tasks table) — เพื่อให้ inspector ตรวจจบครบเหมือนเดิม ไม่กระทบกลางคัน

• งานใหม่ที่ยังไม่ assign (state = DRAFT) จะใช้ active version ล่าสุดอัตโนมัติ

• ระบบแสดง notice ใน Sync Detail sheet (กรอบสีทอง) · ผู้ใช้เห็นทันที

• ผู้ใช้มี 2 ตัวเลือก: (1) "ใช้ v1.0 ต่อ" — เก็บ pinned version เดิม · (2) "อัปเดตเป็น v1.1" — อัปเดต pinned version (เฉพาะกรณีงานยังไม่ถูก submit · ระบบ verify ก่อนอนุญาต)

• ทุกการเลือกถูกบันทึกใน task_state_history + audit log

## 9.6 Settings ที่ผู้ใช้กำหนดได้

ผ่านหน้าจอ Me > การซิงค์ข้อมูล ผู้ใช้สามารถปรับพฤติกรรมของ sync ได้:

| Setting | ตัวเลือก | ค่าเริ่มต้น | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Auto-sync | On / Off | On | เปิด-ปิดการ sync อัตโนมัติทั้งหมด |
| Frequency | 1 / 5 / 15 / 30 นาที | 5 นาที | ปรับสมดุลระหว่างความเป็นปัจจุบันกับการใช้แบต/data |
| WiFi only | On / Off | Off | เปิดเพื่อประหยัด mobile data · sync เฉพาะตอน WiFi |
| Charging only | On / Off | Off | เปิดเพื่อประหยัดแบต · sync เฉพาะตอนชาร์จ |
| Clear cache | ปุ่ม manual action | — | ล้าง local storage ทั้งหมด · rebuild ในการ sync ถัดไป |

หมายเหตุ: การตั้ง WiFi only + Charging only พร้อมกัน อาจทำให้ sync ไม่เกิดขึ้นเลย หากผู้ใช้ไม่อยู่ใน WiFi + ไม่ชาร์จ ระบบจะแสดง warning toast เมื่อเลือก

## 9.7 UI Indicators (สัญญาณบ่งบอกสถานะ)

ผู้ใช้รับรู้สถานะ sync ผ่าน UI ใน 3 ระดับ:

ระดับ 1 · บนหน้าหลัก (ฉัน)

• เมนู "การซิงค์ข้อมูล" แสดง trail เช่น "5m" บอกความถี่ที่ตั้ง

• Badge สีส้มที่มุมขวาของเมนู เช่น "4" บอกจำนวน pending items ใน queue

• Description ของเมนูเปลี่ยน text แบบ dynamic เช่น "4 รายการรออัปโหลด · อัตโนมัติทุก 5 นาที"

ระดับ 2 · ในหน้า Sync Detail Sheet

• Status header card เปลี่ยนสีตาม connection: เขียวเข้ม (online ✓) · เทา (offline 📵)

• ปุ่ม "ซิงค์ทันที" — icon ⟳ หมุนระหว่าง sync · เปลี่ยน text เป็น "กำลังซิงค์..."

• Pending queue card แสดงรายการรอ sync แบ่งตาม type พร้อมขนาดไฟล์ + อายุ (waiting 3 นาที)

• Conflict notice (กรอบสีทอง) แสดงเฉพาะเมื่อมี version mismatch

• History list แสดง 5 sync ล่าสุด พร้อม status ✓ success / ⚠ partial / ✗ failed

ระดับ 3 · Toast notifications

• Sync สำเร็จ: "☁️ ซิงค์เรียบร้อย · 4 รายการ"

• Sync ล้มเหลว: "⚠️ ซิงค์ล้มเหลว · 2 รายการ · กำลังลองใหม่ใน 30 วินาที"

• Conflict detected: "⚠️ Workflow มี version ใหม่บน server · เปิด Sync เพื่อจัดการ"

## 9.8 ข้อกำหนดด้าน Performance

| รายการ | ค่าที่กำหนด | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Batch size ต่อ sync 1 ครั้ง | ไม่เกิน 200 items | ลด memory + battery + ป้องกัน timeout |
| รูปภาพก่อน upload | JPEG 80% · max 1920×1920px | ลดขนาดเฉลี่ย ~400 KB/รูป · เร็วขึ้น |
| Protocol | HTTPS · multipart/form-data | Standard for file uploads |
| Batch endpoint | POST /api/v1/sync/batch | 1 request = N items · ลด round-trip |
| Connection timeout | 30 วินาที | Fail fast · trigger retry สม่ำเสมอ |
| Max concurrent uploads | 3 streams | ป้องกัน network congestion |
| Local cache size limit | 500 MB | เกินกว่านี้จะ alert + suggest clear cache |

## 9.9 ความปลอดภัย

• ทุก request ต้องมี JWT token ที่ valid · token หมดอายุ → auto-refresh ก่อน sync

• Local storage encrypted ด้วย OS keystore (iOS Keychain / Android KeyStore)

• Photos และ files ที่อยู่ใน queue เก็บใน app sandbox · ผู้ใช้รายอื่นบนเครื่องเดียวกัน ไม่สามารถเข้าถึงได้

• ลบไฟล์ใน queue อัตโนมัติหลัง sync สำเร็จ · ประหยัดพื้นที่

• เมื่อผู้ใช้ logout → เคลียร์ local cache + queue ทั้งหมด · ป้องกัน data leak บนเครื่อง shared

• ทุกการ sync ถูกบันทึกใน audit_logs (success/failed/conflict) เพื่อ forensic ภายหลัง

## 9.10 Acceptance Criteria (เกณฑ์การยอมรับ)

การพัฒนาเมนู Data Sync ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้:

| # | Criteria | Measure |
| --- | --- | --- |
| AC1 | ผู้ใช้สามารถใช้แอปได้แบบ offline ทุกฟังก์ชันหลัก (Checklist + NCR + Photo) | 100% offline-capable |
| AC2 | เมื่อกลับมา online · queue ต้อง sync เสร็จภายใน 30 วินาที (queue ≤ 50) | ≤ 30s for 50 items |
| AC3 | Conflict detection ต้องแสดงภายใน 5 วินาทีหลัง server publish | ≤ 5s detection lag |
| AC4 | Battery usage ของ sync service < 5% ต่อชั่วโมง | < 5% / hour |
| AC5 | Sync success rate ≥ 99% (production · 7-day window) | ≥ 99% success |
| AC6 | Cache size ไม่เกิน 500 MB · alert ก่อนถึง limit | alert @ 450 MB |
| AC7 | Token refresh ต้องไม่บล็อก sync ที่กำลังทำอยู่ | non-blocking |

## 9.11 อ้างอิงการออกแบบ (Design References)

• UI prototype: ConstructQ_Me_Mobile_v6.0.html — Sync Detail bottom sheet · 5 sections (Status header · Pending queue · Conflict · Settings · History)

• Database tables ที่เกี่ยวข้อง (Sprint 03 schema): tasks (pinned workflow_version_id + checklist_version_id) · checklist_responses · ncr_reports · ncr_photos · user_availability_snapshots (cache table)

• API endpoints (จะพัฒนาใน Sprint 04+): POST /api/v1/sync/batch · GET /api/v1/sync/status · POST /api/v1/sync/conflict-resolution

• Flutter implementation: Riverpod sync provider · Drift database · Workmanager background tasks · connectivity_plus listener

การออกแบบกลไก Sync ในส่วนนี้สนับสนุน 2 เส้นทางหลักของ QC Inspection Workflow (Path A + Path B) ให้สามารถทำงานได้ทั้งในสภาพ online และ offline · เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการขยายระบบไปยังไซต์ ก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กระจายตัวทั่วประเทศ

# 10. สรุป (Summary)

กระบวนการ QC Inspection ในระบบ ConstructQ ออกแบบให้รองรับ 2 เส้นทางหลัก:

- เส้นทางผ่านทั้งหมด (Path A) — Inspector ส่งงาน → Manager อนุมัติ → ปิด Task (ใช้เวลาเฉลี่ย ภายในวันเดียว)

- เส้นทางมีไม่ผ่าน (Path B) — สร้าง NCR → Field/Sub แก้ไข → Inspector ตรวจซ้ำจนผ่าน → ปิด NCR + ปิด Task (ใช้เวลาเฉลี่ย 3-7 วัน ขึ้นกับ severity)

ระบบบังคับให้ทุกการเปลี่ยน status ต้องมี audit trail ครบถ้วน · ทุก NCR ต้องมีรูปถ่ายหลักฐานทั้ง Before และ After · และทุก SLA มี automated reminder + escalation เพื่อป้องกันงานค้าง

เอกสารฉบับนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนา feature ที่เกี่ยวข้องในระบบ ConstructQ ทั้ง Web และ Mobile · สามารถใช้อ้างอิงสำหรับ Developer · QA · และผู้ใช้งานปลายทาง